## Лист1
Приложение №3
к договору подряда № /КС-2019 от " " _________ 2019 г.
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
______________________ |  |  | ______________________ О.Н. Герасименко
Календарный план работ
по реконструкции гаража Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1А
№ п/п | Наименование работ
1.1 | Устройство фундаментов
1.2 | Кладка стен
1.3 | Устройство кровли
1.4 | Фасадные работы
1.5 | Отделочные работы, устройство полов, смотровой ямы
1.6. | Электромонтажные работы
1.7. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации
1.8. | Огнезащита конструкций
1.9. | Благоустройство и озеленение