## Лист1
Приложение №3
к договору подряда № /КС-2020 от " " _________ 2020 г.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
______________________ |  |  |  |  | ______________________ О.Н. Герасименко
График выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | декабрь 2020 |  | январь 2021 |  |  | февраль 2021
Объект - Реконструкция внутренней системы электроснабжения административного здания (инв. №ИЭС000266720), расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 37Б
1.1 | Монтаж силового оборудования 1 этап (монтаж ВРУ, щитков, магистральных кабелей)
1.2 | Электромонтажные работы, электроосвещение 2 этап