## 1
Приложение № 2 к договору подряда № _____ от "___"__________20____г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2024 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на ремонт Усть-Илимского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 35 (инв. № ИЭС000363790)
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах |  |  |  | Помещение по плану
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Наружные работы
1 | Демонтаж металлических решеток оконных | шт / т | 15 / 0,225 | Решетки металлические | шт / т | 15 / 0,225 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4, 15,16, 17 (первоначальная планировка)
Внутренние работы
2 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали шир. 200 мм | м.п. | 3.3 | Отлив оцинкованный | шт | 3 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
4 | Демонтаж откосов пластиковых шир 500 мм | м2 | 6.32 | Откосы пластиковые шир 500 мм | м2 | 6.32 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
3 | Демонтаж подоконников ПВХ шир. 600 мм | шт / м2 | 3 / 2,34 | Подоконник шир 600 мм | шт / м2 | 3 / 2,34 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
5 | Демонтаж оконных блоков ПВХ из кирпичных стен | шт / м2 | 3 / 3,31 | Оконные блоки ПВХ | м2 | 3 / 3,31 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
6 | Разборка кирпичной стены толщ. 640 мм (увеличение ширины входного проема проема) | м2 | 0.315 | Кирпич | м3 | 0.2 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка) Выход
7 | Разборка кирпичной стены толщ. 380 мм (восстановление дверного проема) | м2 | 2.205 | Кирпич | м3 | 0.84 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка) №16 (первоначальная планировка)
8 | Обрамление проема внутренних стен толщ. 380 мм | м2 проема | 2.21 |  |  | #VALUE! | 56,95 | Уголок равнобокий 80х80мм | п.м | 11.1 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка) №16 (первоначальная планировка)
[6 empty] | #VALUE! | 39,8 | Полоса стальная 60х5 | п.м | 16.9 | подрядчик
9 | Обрамление проема наружных стен толщ. 640 мм | м2 проема | 1.7425 |  |  |  |  | Швеллер С14 | п.м | 2.8 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка) Выход
[8 empty] | Уголок равнобокий 80х80мм | п.м | 8.4 | подрядчик
[8 empty] | Полоса стальная 60х5 | п.м | 16.45 | подрядчик
[8 empty] | Шпилька М16 (640 м) (6 шт) | п.м | 3.84 | подрядчик
[8 empty] | Шайба М16 | шт | 12 | подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | шт | 12 | подрядчик
10 | Грунтование металлоконструкций за 2 раза | м2 | 11.69 |  |  |  |  | ГФ-021 | кг | 4.6 | Подрядчик
11 | Демонтаж/монтаж металлического дверного блока 900х2050 | шт | 1 | Металлический дверной блок 900х2050 | шт | 1.845 | п/исп. | Металлический дверной блок 900х2050 | м2 | 1.845 | п/исп. | помещение №4 (первоначальная планировка) помещение №19 (ремонтные работы)
12 | Замена металлического дверного блока 1030х2050 | шт | 1 | Металлический дверной блок 730х2240 | м2 | 1.4965 | Стр. мусор | Металлический дверной блок 1030х2050 | м2 | 2.1115 | подрядчик | помещение №17
13 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 4.7785 |  |  |  |  | Сетка штукатурная сварная, яч. 25х25мм, проволока d=1мм Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | м2 т | 5,25 0,17 | подрядчик | помещения № 16, 17
14 | Грунтовка дверных откосов | м2 | 4.7785 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 0.49 | подрядчик | помещения № 16, 17
15 | Шпатлевка дверных откосов | м2 | 4.7785 |  |  |  |  | Шпатлевка Ротбанд Финиш | кг | 4.8 | подрядчик | помещения № 16, 17
16 | Окраска масляными составами дверных откосов по штукатурке | м2 | 4.7785 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения Краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком) | кг т | 0,49 0,88 | подрядчик | помещения № 16, 17
17 | Заделка проемов в кирпичных стенах | м2 | 0.91 |  |  |  |  | Кирпич | м3 | 0.36 | подрядчик
18 | [7 empty] | Кладочный раствор м 1:100 | м3 | 0.086 | подрядчик
19 | Разборка кладки стеклянных блоков | м2 | 5.04 | Блок стеклянных | м2 | 5.04 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
20 | Резка трубы медной Ø22 мм | шт | 2
21 | Монтаж трубы медной Ø22 мм | м | 10 |  |  |  |  | Труба медная Ø 22 | м | 10 | Подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
[8 empty] | Тройник 22х22х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Угол однораструбный 90° медный Ø 22 мм | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Муфта соединительная Ø22 | шт | 2 | Подрядчик
22 | Установка перехода медь/сталь Ø 22/3/4 | шт | 2 |  |  |  |  | Муфта переходная медь/сталь Ø22/3/4 | шт | 2 | Подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
23 | Установка крана американки | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый американка 3/4 | шт | 2 | Подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
24 | Установка радиатора отопления с креплением к стене | шт | 1 |  |  |  |  | Радиатор биметаллический типа Otgon 500 8секц. | шт | 1 | Подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
25 | Разборка кирпичной стены толщ. 120 мм (внутр. перегородки) | м2 | 51.4544 | Кирпич | м3 | 6.1745 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №17 №3 (первоначальная планировка)
26 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: двухстворчатых с глухой и поворотно-откидной створкой | м2 | 3 / 3,3 |  |  |  |  | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной с двухкамерным стеклопакетом 1100х1000 | шт | 3 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
27 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 3 / 3,3 |  |  |  |  | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 250 мм Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м.п. м.п. | 3,75 7,0 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
28 | Монтаж подоконников ПВХ шир. 600 мм | м.п. | 3.3 |  |  |  |  | Подоконник шир 600 мм | шт | 3 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
29 | Монтаж откосов пластиковых шир 500 мм | м2 | 5.58 |  |  |  |  | Откосы пластиковые шир 500 мм | м2 | 5.58 | подрядчик | №17 (первоначальная планировка)
30 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали шир. 200 мм | м.п. | 13.2 | Отлив оконный из оцинкованной стали шир. 200 мм | шт | 12 | Стр. мусор |  |  |  |  | №3, 4, 15, 16(первоначальная планировка)
31 | Замена оконных блоков из ПВХ профилей: двухстворчатых с дополнительной секцией верхней части оконной конструкции, глухой и поворотно-откидной створкой в кирпичной стене | шт / м2 | 8 / 16,24 | Оконный блок ПВХ | м2 | 8 / 16,24 | Стр. мусор | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной с двухкамерным стеклопакетом 1140х1780 | шт | 8 | подрядчик | №3, 16 (первоначальная планировка)
32 | Замена оконных блоков из ПВХ профилей: двухстворчатых с глухой и поворотно-откидной створкой в кирпичной стене | шт / м2 | 4 / 4,84 | Оконный блок ПВХ | м2 | 4 / 4,84 | Стр. мусор | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной с двухкамерным стеклопакетом 1100х1100 | шт | 4 | подрядчик | №4, 15 (первоначальная планировка)
33 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 16,24 |  |  |  |  | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 250 мм Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м.п. м.п. | 12,5 34,0 | подрядчик | №3, 16 (первоначальная планировка)
34 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов | 4,84 |  |  |  |  | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 250 мм Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м.п. м.п. | 6,1 11,0 | подрядчик | №4, 15 (первоначальная планировка)
35 | Замена подоконников шир. 600 мм с разборкой | м.п. | 13.52 |  |  |  |  | Подоконник шир. 600 мм | м.п. | 13.52 | подрядчик | №3, 4, 15, 16 (первоначальная планировка)
36 | Замена откосов ПВХ шир. 500 мм с разборкой | м2 | 25.4 |  |  |  |  | Откос ПВХ шир. 500 мм | м2 | 26.6 | подрядчик | №3, 4, 15, 16 (первоначальная планировка)
37 | Демонтаж оконных блоков металлических бронированных с лотком из ГКЛ стен с сохранением | шт / м2 | 2 / 2 | Оконные блоки металлические бронированные с лотком | м2 | 2 / 2 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №4 (первоначальная планировка)
38 | Демонтаж подоконника перед кассой на металлических стойках с сохранением | м | 3,4 | Подоконник ПВХ шир. 200 мм | м | 3,4 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №4 (первоначальная планировка)
|  |  |  | Стойка металлическая высотой 1,2 м | шт | 2 | п/исп.
39 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 8.368 | ГКЛ, профили | м2 | 8.368 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №4 (первоначальная планировка)
40 | Разборка кирпичной перегородки толщ. 120 мм (внутр. перегородки) | м2 | 16.7218 | Кирпич | м3 | 2.0066 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3 (первоначальная планировка)
41 | Демонтаж магнитных замков с алюминиевых дверей | шт | 3 | Магнитный замок | шт | 2 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №3, 10 (первоначальная планировка)
|  |  |  | Магнитный замок | шт | 1 | Передать Заказчику |  |  |  | подрядчик
42 | Демонтаж блока бесперебойного питания магнитной двери | шт | 3 | Блок бесперебойного питания | шт | 2 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №3,10 (первоначальная планировка)
|  |  |  | Блок бесперебойного питания | шт | 1 | Передать Заказчику
43 | Демонтаж дверных блоков алюминиевых | м2 | 15.2418 | Дверные блоки алюминиевые | шт шт | 6 2 | стр. мусор повт. исп. |  |  |  | подрядчик | № 5, 16, 17, 18, 19, 20 (первоначальная планировка)
44 | Демонтаж алюминиевых порогов | м | 19.94 | Порог алюминиевый | м | 19.94 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4 (первоначальная планировка)
45 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 61.26 | Плинтус ПВХ | м | 61.26 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4, 17 (первоначальная планировка)
46 | Демонтаж линолеума | м2 | 138.21 | Линолеум | м2 | 138.21 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4, 17, 16 (первоначальная планировка)
47 | Демонтаж фанеры | м2 | 102.3347 | Фанера | м2 | 102.3347 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №4, 16,17 (первоначальная планировка)
48 | Демонтаж подиума деревянного | м2 | 12.864 | Деревянные конструкции | м2 | 12.864 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №4 (первоначальная планировка)
49 | Демонтаж плитки керамогранит | м2 | 46.597 | Плитка керамогранит | м2 | 46.597 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №4, 5,18,19,20 (первоначальная планировка)
50 | Демонтаж, монтаж стяжки пола 30мм | м2 | 46.597 | Стяжка пола 30мм | м2 | 46.597 | Стр. мусор | Ц/п раствор М100 | м3 | 1.3979 | подрядчик | №4, 5,18,19,20 (первоначальная планировка)
51 | Грунтование поверхности пола | м2 | 187.71 |  |  |  |  | Грунтовка Bergauf BETON KONTAKT | кг | 37.5 | подрядчик | помещение №16 помещение №17 помещение №17,1 помещение 3 (Ремонтные работы)
52 | Выравнивание поверхности пола ремонтными составами (толщ. 7 мм) | м2 | 187.71 |  |  |  |  | Наливной пол Bergauf Easy Boden | т | 1.971 | подрядчик | помещение №16 помещение №17 помещение №17,1 помещение 3 (Ремонтные работы)
53 | Укладка плитки керамогранитной | м2 | 113.85 |  |  |  |  | Керамогранит 600х600 | м2 | 113.85 | подрядчик | помещение №16 помещение №17 помещение №17,1 (Ремонтные работы)
54 | Демонтаж/Монтаж стеклянной перегородки в алюминиевой обвязке | м2 | 12.348 | Стеклянная перегородка | м2 | 12.348 | п/исп. | Стеклянная перегородка | м2 | 12.348 | п/исп. | помещение №2 (Демонтажные работы) помещение №17.1 (Ремонтные работы)
55 | Примыкание стеклянной перегордки к стене | п.м. | 11.48 |  |  |  |  | Молдинг полиуритановый | п.м | 11.48 | подрядчик | помещение №17 помещение №17,1
[8 empty] | Клей монтажный | шт | 1 | подрядчик
56 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с двумя дверными и оконными проемами | м2 | 12.5172 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 29.42 | подрядчик | помещение №19 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 100х40, 3м | м | 20.16 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный ПС 100х50, 3м | м | 32.5 | подрядчик
[8 empty] | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м3 | 1.2517 | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м3 | 0.017 | подрядчик
57 | Заделка проемов с двух сторон с изоляцией | м2 | 7.878 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 16.54 | подрядчик | помещение №6 помещение №21 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 60*27 | м | 27 | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 28*27 | м | 12.7 | подрядчик
58 | Устройство изоляции проемов из плит минераловатных толщ.350мм | м2 | 3.94 |  |  |  |  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м3 | 1.379 | подрядчик | помещение №6 помещение №21 (Ремонтные работы)
59 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон и устройством одного дверного проема (сан.узел) | м2 | 9.17 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 20.7 | подрядчик | помещение №19, 20 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 100х40, 3м | м | 14.7 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный ПС 100х50, 3м | м | 23.84 | подрядчик
[8 empty] | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м3 | 0.917 | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м3 | 0.009 | подрядчик
60 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон и устройством одного дверного проема | м2 | 7.6389 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 15.2778 | подрядчик | помещение №2,1 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 100х40 | м | 12 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный ПС 100х50 | м | 19.04 | подрядчик
[8 empty] | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м2 | 7.86 | подрядчик
61 | Облицовка перегородок из ГКЛ вторым слоем ГКЛ | м2 | 18.655 |  |  |  |  | ГКЛ толщ.12,5мм | м2 | 18.655 | подрядчик | помещение №20
62 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей до 10мм толщиной | м2 | 18.0236 |  |  |  |  | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | т | 0.22 | подрядчик | помещение №19
63 | Установка оконных блоков металлических (в кассу) с пуленепробиваемым стеклопакетом | шт / м2 | 2 / 2 |  |  |  |  | Оконный блок металлический пуленепробиваемый 1000х1000 | шт / м2 | 2 / 2 | п/исп. | помещение №19
64 | Установка подоконника перед кассой на металлических стойках | м | 3,4 |  |  |  |  | Подоконник ПВХ шир. 200 мм | м | 3,4 | п/исп. | помещение №19
[8 empty] | Стойка металлическая высотой 1,2 м | шт | 2 | п/исп.
65 | Облицовка откосов ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 3.84 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 4 | подрядчик | помещение №17 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Профиль направляющий ПН 27х28, 3м | м | 3.1 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный ПС 60*27, 3м | м | 6.6 | подрядчик
66 | Укладка линолеума на клее | м2 | 73.8 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 73.8 | подрядчик | помещение №3
67 | Устройство порога алюминиевого | м | 14.7 |  |  |  |  | Порог алюминиевый 30 мм | м | 15.4 | подрядчик | помещение №3 проемы
68 | Устройство плинтуса ПВХ | м | 26.12 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м | 26.4 | подрядчик | помещение №3
69 | Устройство плинтуса из керамогранита (в т.ч. проёмы) h=100 мм | м | 33.95 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная | м2 | 3.4 | подрядчик | помещение №16 помещение №17
70 | Установка дверных алюминиевых блоков | м2 | 9.225 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 1000х2050 с фурнитурой | шт | 1 | повт.исп. | помещение № 17 (первоначальная планировка) помещение №2,1 (ремонтные работы)
[8 empty] | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 800х2050 с фурнитурой | шт | 1 | подрядчик | помещение №3
[8 empty] | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 700х2050 с фурнитурой | шт | 1 | подрядчик | помещение № 20
[8 empty] | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 1000х2050 с фурнитурой | шт | 1 | подрядчик | помещение №16
[8 empty] | Дверной блок алюминиевый не утепленный, глухой 1000х2050 с фурнитурой | шт | 1 | повт.исп. | помещение № 20 (первоначальная планировка) помещение № 6 (ремонтные работы)
71 | Установка доводчиков дверных | шт | 4 |  |  |  |  | Доводчик дверной до 85 кг | шт | 4 | подрядчик | помещение №6 помещение №17 (вход) помещение №20 помещение №21
72 | Монтаж магнитного замка на металлическую дверь | шт | 1 |  |  |  |  | Магнитный замок | шт | 1 | п/исп. | между помещениями № 16 и № 21
73 | Монтаж блока бесперебойного питания магнитной двери с прокладкой провода в кабель канале и гофре | шт | 1 |  |  |  |  | Блок бесперебойного питания | шт | 1 | п/исп. | помещение №16-21
[8 empty] | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 15 | подрядчик
[8 empty] | Трубка гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 15 | подрядчик
[8 empty] | Кабель канал 10*20 | м | 4 | подрядчик
74 | Монтаж тепловой завесы мощностью 3 кВт | шт | 1 |  |  |  |  | Тепловая завеса мощностью 3 кВт | шт | 1 | подрядчик | помещение №17
[8 empty] | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 23 | подрядчик
[8 empty] | Трубка гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 23 | подрядчик
[8 empty] | Коробка распределительная | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 25А | шт | 1 | подрядчик
Монтаж подиума в кассу высотой 200 мм
75 | Монтаж каркаса из доски (3200х3000 мм, шаг 400 мм) | м2 | 9.6 |  |  |  | 0.4208 | Доска сухая 40х200х4.0 сосна | м3 | 0.42 | подрядчик | помещение №19
[8 empty] | Уголок крепежный оцинкованный 90*90*65*2,5 | шт | 16 | подрядчик
76 | Обшивка торца подиума ГКЛ | м2 | 0.24 |  |  |  |  | ГКЛ 12,5 мм | м2 | 0.24 | подрядчик | помещение №19
77 | Облицовка торца плиткой керамогранитной | м2 | 0.24 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная | м2 | 0.24 | подрядчик
78 | Устройство настила из фанеры | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Фанера 21 мм нешлифованная 1525x1525 мм, ФК сорт 4/4, 2.325 м² | м2 | 9.6 | подрядчик | помещение №19
79 | Устройство линолеума на клее | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 9.6 | подрядчик
80 | Установка плинтуса ПВХ | м | 11.4 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м | 11.4 | подрядчик | помещение №19
[8 empty] | Угол внутренний | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт | 2 | подрядчик | помещение №19
81 | Монтаж уголка алюминиевого | м | 1.2 |  |  |  |  | Уголок алюминиевый 30х30х1.5 мм, 2 м, цвет серебро | м | 1.2 | подрядчик
Монтаж подиума ЦОК высотой 130 мм
82 | Монтаж каркаса из доски (3000х8850 мм, шаг 400 мм) | м2 | 26.55 |  |  |  | 0.8178 | Доска сухая 40х150х4.0 сосна | м3 | 1 | подрядчик | помещение №16
[8 empty] | Уголок крепежный оцинкованный 100*100*2 | шт | 24 | подрядчик
83 | Обшивка торца подиума ГВЛ (1 стороны 8,85м) | м2 | 1.1505 |  |  |  |  | ГВЛ 12,5 мм | м2 | 1.1505 | подрядчик | помещение №16
84 | Облицовка торца плиткой керамогранитной | м2 | 1.1505 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная | м2 | 1.1505 | подрядчик | помещение №16
85 | Устройство настила из фанеры | м2 | 26.55 |  |  |  |  | Фанера 21 мм нешлифованная 1525x1525 мм, ФК сорт 4/4, 2.325 м² | м2 | 26.55 | подрядчик | помещение №16
86 | Устройство линолеума на клее | м2 | 26.55 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 9.6 | подрядчик | помещение №16
87 | Монтаж плинтуса | м | 14.85 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м | 14.85 | подрядчик | помещение №16
88 | Монтаж уголка алюминиевого | м | 8.85 |  |  |  |  | Уголок алюминиевый 30х30х1.5 мм, 2 м, цвет серебро | м | 21.63 | подрядчик | помещение №16
Ремонтные работы
89 | Демонтаж датчиков охранно-пожарной сигнализации | шт | 16 | Дымовые датчики Объемные датчики | шт шт | 12,0 4,0 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №3 - 6 шт, №4 - 5 шт, №7 - 3 шт №6 - 2 шт (первоначальная планировка)
90 | Обратный монтаж и подключение датчиков охранно-пожарной сигнализации с дополнительной прокладкой проводов | шт | 10 |  |  |  |  | Дымовые датчики Объемные датчики | шт шт | 8,0 4,0 | п/исп. | помещение №3 - 6 шт помещение №19 - 3 шт помещение №7 - 3 шт
91 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе | м.п. | 30 |  |  |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 Труба гофрированная Ø 20 мм | м м | 30,0 30,0 | подрядчик
92 | Демонтаж и монтаж вентиляционных решеток в подвесном потолке | шт | 3 | Вентиляционные решетки | шт | 3 | Стр. мусор | Вентиляционные решетки 200*300 | шт | 3 | подрядчик | №3, 4, 5 (первоначальная планировка)
93 | Сверление отверстий в бетонной стене толщиной 100 мм диаметром 100 мм | шт | 2 | [7 empty] | подрядчик | помещение №19, 20
94 | Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких гофрированных | м2 | 3.14 |  |  |  |  | Воздуховод гибкий D100 мм Хомут для гибких воздуховодов D90-110 мм металл | м шт | 10,0 10,0 | подрядчик | помещение №19, 20
95 | Установка канального вентилятора | шт | 2 |  |  |  |  | Вентилятор канальный | шт | 2 | подрядчик | помещение №19, 20
97 | Демонтаж светильников светодиодных 600х600 (уст. в потолок Armstrong) | шт | 46 | Светильники светодиодные | шт | 46 | п/исп. |  |  |  | подрядчик | №3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20 (первоначальная планировка)
98 | Установка светильников светодиодных | шт | 53 |  |  |  |  | Светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет (либо аналог) | шт | 46 | п/исп. | помещение №3 - 8 шт помещение №2,1 - 1 шт помещение №2 - 15 шт помещение №16 - 15 шт помещение №17 - 9 шт помещение №17.1 -2 шт помещение №19 - 3 шт
[8 empty] | Светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет (либо аналог) | шт | 7 | подрядчик
99 | Демонтаж подвесного потолка Armstrong | м2 | 186.6644 | Плита минеральная 600х600 | м2 | 186.6644 | Передать Заказчику |  |  |  | подрядчик | №3, 4, 5, 7, 16, 17 (первоначальная планировка)
|  |  |  | Профили, подвесы | м2 | 186.6644 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик
100 | Установка потолочного уголка | м.п. | 109.15 |  |  |  |  | Уголок пристенный | м.п. | 109.15 | подрядчик | помещение №3 помещение №2 помещение №2,1 помещение №16 помещение №17 помещение №17.1 помещение №19 (Ремонтные работы)
101 | Монтаж потолочной системы "Армстронг" с использ-ованием минеральной плитки | м2 | 186.6644 |  |  |  |  | Комплект потолка "Армстронг" с минеральными плитами | м2 | 192 | подрядчик | помещение №3 помещение №2 помещение №2,1 помещение №16 помещение №17 помещение №17.1 помещение №19 (Ремонтные работы)
102 | Замена плит потолочных | шт | 42 |  |  |  |  | Плита минеральная 600х600 | шт | 42 | подрядчик | дефектные плитки во всех помещениях
103 | Демонтаж выключателей | шт | 2 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4 (первоначальная планировка)
104 | Демонтаж розеток | шт | 8 | Розетка одинарная | шт | 8 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3, 4 (первоначальная планировка)
105 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 2 | Внутренний блок настенный | шт | 2 | Повторное использование |  |  |  | подрядчик | №3 (первоначальная планировка)
106 | Демонтаж медных трубок кондиционера | м | 5 | Трубы медные отожженные | м | 5 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №3 (первоначальная планировка)
107 | Обратный монтаж внутреннего блока | шт | 2 | Внутренний блок настенный | шт | 2 | Повторное использование | Труба медная 1/4 для кондиционеров | м | 28 | подрядчик | помещение №3 помещение №19 помещение №17 (Ремонтные работы)
[8 empty] | Труба медная 3/8 для кондиционеров | м | 28 | подрядчик
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (1/4) | м | 28 | подрядчик
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (3/8) | м | 28 | подрядчик
[8 empty] | Кабель межблочный ВВГнг(A)-LS 5х1.5 ГОСТ | м | 28 | подрядчик
[8 empty] | Кабель ВВГ нг LS 3х2,5 | м | 24.9 | подрядчик
[8 empty] | Гофратруба ПНД d=20мм | м | 56 | подрядчик
[8 empty] | Крепление гофротрубы | шт | 100 | подрядчик
108 | Монтаж трубы гофрированной конденсатопровода | м | 28 |  |  |  |  | Трубки дренажные гофрированные для систем кондиционирования (20 мм) | м | 28 | подрядчик | помещение №3 помещение №19 помещение №17 (Ремонтные работы)
109 | Монтаж помпы | шт | 1 |  |  |  |  | Помпа дренажная | шт | 1 | подрядчик | помещение №19
110 | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт | 2 | Ввнешний блок | шт | 2 | Повторное использование |  |  |  | подрядчик | Помещение №4 помещение №17 (первоначальная планировка)
111 | Заделка отверстий 100мм в стенах при демонтаже, монтаже кондиционеров | шт | 2 |  |  |  |  | Пена монтажная | шт | 1 | подрядчик | Помещение №4 помещение №17 (первоначальная планировка)
[8 empty] | Штукатурка цементная типа Bergauf Bau Putz Zement | кг | 0.3 | подрядчик
112 | Монтаж внешнего блока кондиционера | шт | 2 | Ввнешний блок | шт | 2 | Повторное использование |  |  |  | подрядчик | помещение №17.1 (Ремонтные работы)
113 | Снятие обоев | м2 | 415 | Обои | м2 | 415 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | №1,2,3,4,5,17,6,10,16 (первоначальная планировка)
114 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 135.14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.013 | подрядчик | помещение №1,2,3,6,10,17 (Ремонтные работы)
115 | Шпатлевание стен за 2 раза | м2 | 135.14 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | т | 0.462 | подрядчик | помещение №1,2,3,6,10,17 (по акту скрытых работ) (Ремонтные работы)
116 | Грунтование стен за 1 раз | м2 | 485.5298 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | 0.092 | подрядчик | помещение №1,2,3,6,10,17 (Ремонтные работы)
117 | Оклейка стен обоями по ГКЛ | м2 | 52.5062 |  |  |  |  | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 52.5062 | подрядчик | помещение №2.1, 19 (Ремонтные работы)
118 | Оклейка стен обоями по кирпичным стенам | м2 | 18.0236 |  |  |  |  | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 18.0236 | подрядчик | 19 (2 кирпичных стены) (Ремонтные работы)
119 | Оклейка стен обоями с окраской (+проёмы) | м2 | 415 |  |  |  |  | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 415 | подрядчик | помещение №1,2,3, 6, 10, 17.1, 17, (Ремонтные работы)
[8 empty] | Краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком) | т | 0.14 | подрядчик
120 | Установка уголка ПВХ | м.п. | 68 |  |  |  |  | Уголок ПВХ 30х30 белый | м.п. | 68 | подрядчик | помещение №3 помещение №6 помещение №16 помещение №17 помещение №2,1 (Ремонтные работы)
121 | Монтаж системы защиты стен и углов: доской-отбойником | м.п. | 30 |  |  |  |  | Доска отбойная 250 мм | м.п. | 30 | подрядчик | помещение №2 помещение №3 помещение №16 помещение №17
122 | Монтаж кабель-канала для выключателей | м | 34 |  |  |  |  | Кабель-канал 40x25 мм | м | 34 | подрядчик | помещение №2 помещение №3 помещение №16 помещение №17 помещение №17.1 (Ремонтные работы)
123 | Монтаж кабеля для выключателей | м | 22 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 22 | подрядчик | помещение №2 помещение №3 помещение №16 помещение №17 помещение №17.1 (Ремонтные работы)
124 | Монтаж выключателей | шт | 7 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный, белый | шт | 7 | подрядчик | помещение №2 помещение №3 помещение №16 помещение №17 помещение №17.1 (Ремонтные работы)
125 | Монтаж плинтуса потолочного | м | 7 |  |  |  |  | Плинтус потолочный | м | 7 | подрядчик | помещение №20
126 | Монтаж реечного потолка | м2 | 3,00 |  |  |  |  | Реечный потолок коплектный | м2 | 3,00 | подрядчик | помещение №20
127 | Монтаж точечных светильников | шт | 2,00 |  |  |  |  | Точечные светильник светодиодный | шт | 2,00 | подрядчик | помещение №20
128 | Монтаж плитки настенной | м2 | 18.13 |  |  |  |  | Плитка настенная кафельная 20х40 см (светлые бежевые тона) | м2 | 18.13 | подрядчик | помещение №20
129 | Разборка короба из ГКЛ | м2 | 1 | ГКЛ, профили | м2 | 1 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | помещение №20
130 | Врезка в существущий стояк холодной воды и горячей воды | шт | 2 | [7 empty] | подрядчик | помещение №20
131 | Приварка резьбы Ø 15 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Резьба стальная Ø 15 мм | шт | 2 | подрядчик | помещение №20
132 | Установка крана-американки 1/2 (шт) | шт | 2 |  |  |  |  | Кран-американка 1/2 | шт | 2 | подрядчик | помещение №20
133 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм с предварительной сборкой | м | 2 |  |  |  |  | Труба армированная ф20 мм | м | 2 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Клипсы для ПП трубы ф20 | шт | 3 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Угол 90*/D-20мм | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Муфта комбинированная угловая 20*1/2 | шт | 3 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Тройник ф20 пп | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
134 | Прокладка медной трубы диаметром 15мм | м.п. | 2 |  |  |  |  | Труба медная ф15 | м | 2 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Муфта 15*1/2 | шт | 2 | подрядчик | помещение №20
135 | Установка крана 1/2 (шт) | шт | 3 |  |  |  |  | Кран 1/2 внутр., наруж.резьба, внутр.резьба | шт | 3 | подрядчик | помещение №20
136 | Врезка в существущий стояк канализационный | шт | 1 | [7 empty] | подрядчик | помещение №20
137 | Установка тройника Ду 110мм | шт | 2 |  |  |  |  | Тройник Ду 110мм | шт | 2 | подрядчик | помещение №20
138 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 м | м | 3 |  |  |  |  | Труба диам.110 | м | 2 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Хомут для внутренней канализации сталь | шт | 2 | подрядчик | помещение №20
139 | Установка перехода Ду 110мм -Ду 50мм | шт | 1 |  |  |  |  | Переход Ду 110мм -Ду 50мм | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
140 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 м | м | 1 |  |  |  |  | Труба диам.50 | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Хомут для внутренней канализации | шт | 3 | подрядчик | помещение №20
141 | Отвод полипропиленовый 50 мм * 90 (87,5) градусов | шт | 1 |  |  |  |  | Отвод полипропиленовый 50 мм * 90 (87,5) градусов | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
142 | Монтаж короба из ГКЛ | м2 | 1 |  |  |  |  | ГКЛ, профили | м2 | 1 | подрядчик | помещение №20
143 | Установка ревизионного окна 200*300 | шт | 1 |  |  |  |  | Ревизионный люк 200*300 | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
144 | Установка раковины с подводкой и сифоном | шт | 1 |  |  |  |  | Раковина с подиумом (компл) | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Сифон для раковины | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителей 50 см | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Крепление для раковины | шт | 2 | подрядчик
145 | Монтаж смесителя | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
146 | Установка унитаза с бачком с гофрой и гибкой подводкой | шт | 1 |  |  |  |  | Унитаз (компл) | шт | 1 | подрядчик | помещение №20
[8 empty] | Гофра для унитаза | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителей 50 см внутр. внурт. | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепление для унитаза | шт | 2 | подрядчик
147 | Монтаж вентиляции ПВХ | м2 | 0.471 |  |  |  |  | Воздуховод круглый Equation D100 мм | м | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Переход для плоских и круглых каналов 55х110мм | шт | 1 | подрядчик | помещение №19 помещение №20
[8 empty] | Канал вентиляционный ПВХ плоский 55х110мм | м | 6.78 | подрядчик
[8 empty] | Тройник для плоских каналов 55х110мм | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Переходник угловой для плоских-круглых воздуховодов 55х110 мм D100 | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Держатель для плоских каналов55х110мм | шт | 12 | подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Анемостат Equation D100 мм пластик | шт | 3 | подрядчик
Ремонт крыльца
148 | Демонтаж бетонной стяжки крыльца | м3 | 2.7142 | Бетон | м3 | 2.7142 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | Вход помещени №17
149 | Демонтаж ж/б ступеней | шт | 9 | Бордюрный ж/б камень 1000х180х300 | м3 | 0,49 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | Вход помещени №17
150 | Демонтаж кирпичной кладки крыдьца | м2 | 5.2782 | Кирпич | м3 | 0.63 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | Вход помещени №17
151 | Разборка покрытий и оснований: из ПГС | м3 | 10.6397 | ПГС | м3 | 10.6397 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | Вход помещени №17
152 | Демонтаж отмостки бетонной толщ. 100 мм | м3 | 1.2135 | Бетон | м3 | 1.2135 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | Вход помещени №17
153 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов 300х300х300 - 11 шт | м3 | 0.297 | [7 empty] | Подрядчик | Вход помещени №17
154 | Изготовление и монтаж закладных деталей | шт | 11 |  |  |  |  | Пластина металлическая 200х200х3 мм (11 шт) | кг | 10.3 | Подрядчик | Вход помещени №17
[8 empty] | Арматура 10 АIII | кг | 2.71 | Подрядчик | Вход помещени №17
155 | Разработка грунта 200 мм с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м2 | 11.5 | [7 empty] | Подрядчик | Вход помещени №17
156 | Подсыпка ПГС толщ. 100 мм с уплотнением | м2 | 11.5 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 1.15 | Подрядчик | Вход помещени №17
157 | Бетонирование фундамента под стойки крыльца | м3 | 0.3 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 0.3 | Подрядчик | Вход помещени №17
158 | Бетонирование площадки толщиной 200 мм с изготовлением и монтажом арматурной сетки шагом 100 мм | м2 | 11.5 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) Арматура 10 АIII | м3 т | 2,3 0,16 | Подрядчик | Вход помещени №17
159 | Изготовление и монтаж металлоконструкций крыльца и лестницы | тн | 1.0818 |  |  |  | 502 | Швеллер стальной горячекатанный 14П | м | 40.81 | Подрядчик | Вход помещени №17
[7 empty] | 513 | Уголок 50х50х5 | м | 138.36 | Подрядчик | Вход помещени №17
160 | Изготовление и монтаж металлоконструкций поручней и ограждений | м.п. / т | 34,26 / 0,059 |  |  |  | 59 | Труба профильная 20х40х2 | м | 34.26 | Подрядчик | Вход помещени №17
161 | Грунтование металлоконструкций за 2 раза | м2 | 54.62 |  |  |  | 1074 | ГФ-021 | т | 0.022 | Подрядчик | Вход помещени №17
162 | Окраска металлоконструкций за 2 раза | м2 | 54.62 |  |  |  |  | Масляная краска | кг | 14 | Подрядчик | Вход помещени №17
163 | Укладка плитки ступеней и площадки | м2 | 12 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300х300х50 | м2 | 12 | Подрядчик | Вход помещени №17
СКС
164 | Демонтаж/монтаж камер видеонаблюдения | шт | 5 | Камеры видеонаблюдения | шт | 5 | Передать Заказчику | Камеры видеонаблюдения | шт | 5 | п/исп. | помещения №2,7 (первоначальная планировка) помещения №16,17 (Ремонтные работы)
165 | Демонтаж информационных розеток | шт | 10 | Информационная розетка | шт | 10 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | помещение №16 (первоначальная планировка)
166 | Демонтаж кабель-каналов шир. до 80 мм | м | 30 | Кабель канал шир. до 80 мм | м | 30 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик | помещения №3, 4 (первоначальная планировка)
167 | Демонтаж кабеля | м | 74 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 74 | Передать Заказчику |  |  |  | подрядчик | помещения №3, 4 (первоначальная планировка)
168 | Пробивка отверстий диаметром 50 мм в стенах бетонных, толщиной 380 мм | шт | 3 | [7 empty] | подрядчик | помещение №11 помещение №21 помещение №17
169 | Пробивка отверстий диаметром 50 мм в стенах бетонных, толщиной 120 мм | шт | 2 | [7 empty] | подрядчик | помещение №17
170 | Монтаж пластиковых кабельных-каналов 75х40 мм | м | 29.85 |  |  |  |  | Кабельный-канал 40х20 с перегородкой пр-во SPL | м | 29.85 | подрядчик | помещение №16 помещение №17 помещение №19
[8 empty] | Заглушка 40х20 SPL | шт | 7 | подрядчик
[8 empty] | Угол внутренний 40х20 SPL | шт | 6 | подрядчик
[8 empty] | Угол плоский 45х20 SPL | шт | 5 | подрядчик
171 | Прокладка кабеля UTP в кабель-каналах | м | 36 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м | 36.7 | подрядчик | помещение №17
172 | Прокладка кабеля UTP в гофре | м | 526.56 |  |  |  | 563.26 | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары, Категория 5е | м | 563.26 | подрядчик | помещение №17
[8 empty] | Труба гофрированная ПВХ d20мм | м | 526.56 | подрядчик
173 | Монтаж розеток компьютерных для настенного монтажа с разделкой кабеля | шт | 40 |  |  |  |  | Розетка внешняя неэкранированная 2xRJ-45 UTP, Категория 5е, разъем Krone, пр-во PCNet | шт | 30 | подрядчик | помещение №17
[8 empty] | Розетка внешняя неэкранированная 1xRJ-45 UTP, Категория 5е, разъем Krone, пр-во PCNet | шт | 10 | подрядчик
[8 empty] | Клипса для гофротрубы | шт | 300 | подрядчик
174 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных | шт | 40 | пачт корт | шт | 40 | повт.исп.
175 | Прокладка силового кабеля в кабель-канале | м | 29.85 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 30.5 | подрядчик | помещение №17
176 | Прокладка силового кабеля в гофре | м | 51 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 Труба гофрированная ПВХ d20мм | м | 51.3 | подрядчик | помещение №17
177 | Монтаж силовых розеток накладных | шт | 21 |  |  |  |  | Розетка 3 гн | шт | 21 | подрядчик | помещение №17
[8 empty] | Коробка распределительная | шт | 8 | подрядчик
178 | Тестирование линии | шт | 21 | [7 empty] | подрядчик | помещение №17
179 | Составление отчета по измерениям сопротивления изоляции электроустановок | отчет | 1 | [7 empty] | подрядчик | помещение №17
Прочие работы
180 | Установка системы вызова для инвалидов с табличкой со шрифтом Брайля с прокладкой кабеля | комп. | 1 |  |  |  |  | Система вызова для инвалидов с табличкой со шрифтом Брайля | комп. | 1 | подрядчик
181 | Перенос мебели | шт | [8 empty] | подрядчик
182 | Влажная уборка помещений | м2 | 370 | [7 empty] | подрядчик
183 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 2 | [7 empty] | подрядчик
184 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 9.7 | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ. Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Разработал:
Инженер 2 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин
Проверил:
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов