Приложение 2 к Документации

- Договор ПОДРЯДА

- № ____________________

# г. Иркутск								«___» ______________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»), в лице главного инженера Герасименко Олега Николаевича, действующего на основании доверенности от 05.04.2021 №187, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - По настоящему договору в рамках I этапа «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по включению

  - в состав информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ООО «Иркутскэнергосбыт» дополнительных точек измерения в количестве 7 штук, выполнив комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных, поверительных работ: установка компонентов измерительных комплексов (электросчетчики, трансформаторы тока и напряжения, устройства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу данных); поверка счетчиков, трансформаторов тока. Услуга будет оказана в части: АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения, выполнив комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

- установить приборы учета, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, устройства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу данных;

- обеспечить передачу информации на сервер АИИС КУЭ «Иркутскэнергосбыт»;

- провести поверку приборов учета и трансформаторов тока.

1.2. Работа будет выполнена в части: АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения (инв. № ИЭС000363965) в объеме, указанном в Приложении №1 «Этапы выполнения работ».

# По результатам выполнения работ «Подрядчик» обязуется сдать результат выполненных работ «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

# Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в полном объеме должны быть выполнены «Подрядчиком» в срок с момента подписания договора по «31» январяя 2026 года в соответствии c Календарным графиком (Приложение № 2).

# «Подрядчик» вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора с письменного согласия «Заказчика». «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными для выполнения работ по настоящему договору.

# Результатом выполнения работ по настоящему договору являются:

- установка и оборудование в обозначенных точках измерения измерительных комплексов (электросчетчики, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, оборудование (компоненты, устройства), используемые для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений), соответствующих требованиям п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;

- организация дистанционной передачи данных от ранее установленных и вновь установленных электросчётчиков на сервер АИИС КУЭ ООО «Иркутскэнергосбыт» с целью формирования отчетов согласно требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности;

- запись об электронной регистрации поверки компонентов измерительного комплекса на сайте ФГИС «Аршин» - номер свидетельства/номер извещения (если поверка производилась в рамках договора).

- ПРАВА И ОбязаННОСТИ СТОРОН.

  - «Подрядчик» обязан:

    - выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с действующими требованиями регламентов АО «АТС» (г. Москва), настоящим договором и в сроки, предусмотренные п.1.2 договора;

    - обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и документов, предоставляемых «Заказчиком» в целях выполнения работ;

    - по запросу «Заказчика» предоставить информацию о ходе выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора;

    - уведомить «Заказчика» о завершении выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.

    - уведомить «Заказчика» обо всех собственниках, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах в течении 5 (пяти) дней с момента таких изменений. В случае неисполнения «Подрядчиком» данной обязанности «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления «Подрядчика».

  - «Заказчик» обязан:

    - принять и оплатить работы, выполненные «Подрядчиком», в порядке и на условиях, установленных настоящим договором;

    - передать «Подрядчику» необходимые сведения и документы для выполнения работ.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

# Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, считаются выполненными «Заказчику» после подписания сторонами:

# - двухстороннего акта выполненных работ, подтверждающего соответствие работ условиям настоящего договора и предоставления счет-фактуры;

- акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2, содержащего перечень выполненных работ;

- справки о стоимости выполненных работ, составленной по унифицированной форме №КС-3, подтверждающей стоимость выполненных «Подрядчиком» работ.

3.2. Сдача выполненных работ по настоящему договору осуществляется поэтапно согласно Календарному графику (Приложение № 2). Одновременно с документами о выполненных работах «Подрядчик» представляет отчетные документы согласно Календарному графику (Приложение № 2).

# «Заказчик» приступает к приемке работ, выполненных по договору,  в течение пяти дней с момента получения сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче результата выполненных работ.

# В случае если в результате приемки выполненных работ «Заказчиком» будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, «Заказчик» фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его «Подрядчику» для согласования сроков устранения недостатков. «Подрядчик» обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный «Заказчиком» более чем в два раза. В случае если «Подрядчик» не согласует срок, предложенный «Заказчиком», и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены «Подрядчиком» в срок, предложенный «Заказчиком».

# После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

# «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены «Подрядчиком» или «Заказчиком».

  - Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения «Заказчиком» результатов выполненных работ и акта сдачи-приемки «Подрядчиком» не будет получен подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ с указанием обнаруженных недостатков, то работа считается принятой «Заказчиком» и подлежит оплате на условиях настоящего договора.

- Стоимость РАБОТ и порядок их оплаты.

  - Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему договору, составляет ____ __________________ (__________________), кроме того НДС по ставке, установленной действующей редакцией Налогового кодекса РФ.

# Оплата работ, выполненных «Подрядчиком» по настоящему договору, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами двухстороннего документов, подтверждающих соответствие выполненных работ условиям настоящего договора, предусмотренных пунктом 3.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

# 4.3. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, может быть изменена в следующих случаях:

4.3.1.	при внесении изменений в объем и содержание работ;

4.3.2.	при изменении сроков выполнения работ;

4.3.3.	при остановке выполнения работ по предложению «Заказчика» или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

# 4.4. Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

# Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств;

- в случае принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на выполнение работ.

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

# «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив «Подрядчику» часть предусмотренной договором цены пропорционально  части работ, выполненных «Подрядчиком» до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения договора. При этом «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией «Подрядчику» произведенных затрат.

# «Подрядчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

# В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, «Заказчик» возмещает «Подрядчику» фактически понесенные им расходы. При этом «Заказчик» также вправе потребовать от «Подрядчика» передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией «Подрядчику» произведенных затрат.

- Ответственность сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, последний уплачивает неустойку в размере 1/300 ключевой ставки  ЦБ РФ ЦБ РФ на момент оплаты от стоимости не выполненных работ по договору.

  - В случае, если нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ приведет к взысканию Ассоциацией НП «Совет рынка» с ООО «Иркутскэнергосбыт» денежного штрафа за нарушение технических требований к системам коммерческого учета в соответствии с Положением о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» возмещения в полном объеме понесенных на оптовом рынке затрат.

  - В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ, подтвержденных подписанным «Заказчиком» актом сдачи приемки выполненных работ, последний уплачивает неустойку в размере 1/300 ключевой ставки  ЦБ РФ ЦБ РФ на момент оплаты от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

  - Уплата штрафа не освобождает сторону от исполнения обязательств по Договору.

  - В случае появления у «Заказчика»  имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС в соответствии с положениями статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, в том числе: в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды ввиду фиктивности сделок, совершенных «Подрядчиком» в течение срока действия настоящего Договора, или в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами (в том числе контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

  - «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования (требование выставляется по факту получения «Заказчиком» соответствующей информации от налоговых органов).

  - Получение «Заказчиком» указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе «Заказчика» (Договор считается расторгнутым в день получения «Подрядчиком» письменного уведомления о расторжении, если иной срок не установлен в уведомлении или не согласован Сторонами).

  - «Заказчик» вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся «Подрядчиком» по условиям настоящего Договора, или (по усмотрению «Заказчика») потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

  - Любые убытки «Подрядчика», возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются «Заказчиком» только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами «Подрядчика», объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения, но в любом случае не более суммы Договора.

- обстоятельства неопреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение  явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под  обязательствами непреодолимой силы, в частности, понимаются: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, авария на транспорте, военные действия любого характера, гражданские волнения, запрет государственных органов на действия сторон.

  - В случае возникновения указанных в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую  сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением документа соответствующего органа, подтверждающего наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение  или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалось невозможность исполнения обязательств, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

  - Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться Сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

  - Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обязательств.

- Порядок разрешения споров.

  - Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления.

- Заключительные положения.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Права,  принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть переданы ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

  - Если в результате исполнения обязательств по настоящему договору сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и знаниях, в том числе не защищаемых законодательством об авторских и смежных правах, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента передачи, в последующем, оригинальных документов. Оформленные и подписанные документы, в целях своевременной и качественной подготовки финансовой отчетности и для оперативного отражения в учете, направлять в формате PDF или TIFF по электронной связи: ___________________________________ или по факсу _______________________, не позднее 04 числа месяца следующего за отчетным, с дальнейшим предоставлением оригиналов.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение № 1 – Этапы выполнения работ;

- Приложение № 2 – Календарный график;

- Приложение № 3 – «Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»;

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ЗАКАЗЧИК» - ООО «Иркутскэнергосбыт» - Юридический адрес: - 664033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 ИНН 3808166404/КПП 997650001 Р/с 40702810290040001681 - Иркутский филиал АО Ингосстрах Банк к/счет 30101810300000000728 БИК 042520728 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» ______________ О.Н. Герасименко " ___ " ____________ 202__ г. | Руководитель ______________ /______________/ " ___ " _____________ 202__ г. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к договору № ________________ от «___» _________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этапы выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Этапы выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость этапа без учета НДС (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость этапа с учетом НДС (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  | АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предпроектное обследование, определение типов компонентов измерительных комплексов, которые будут установлены в точках измерений. Предоставление информации и типах компонентов (полностью все буквы, цифры, символы) Заказчику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Предоставление информации о результатах поверки электросчетчиков и трансформаторов тока точек измерения №№3-6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Монтаж измерительных комплексов (электросчетчики, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, оборудование (компоненты, устройства), используемые для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений); организация дистанционной передачи данных от установленных электросчётчиков на сервер АИИС КУЭ ООО «Иркутскэнергосбыт» с целью формирования отчетов согласно требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности. Предоставление информации о результатах поверки электросчетчика, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения точек измерения № 2; 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ЗАКАЗЧИК» |  |  |  |  |  |  |  | «ПОДРЯДЧИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ /_______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________ О.Н. Герасименко " ___ " ____________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ____________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к договору № _________________ от «___» ________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Календарный график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этапы выполнения работ |  |  | Документ |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая дата (период) выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предпроектное обследование, определение типов компонентов измерительных комплексов, которые будут установлены в точках измерений. Предоставление информации и типах компонентов (полностью все буквы, цифры, символы) Заказчику. |  |  | Паспорта на оборудование (компоненты измерительных комплексов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление информации о результатах поверки электросчетчиков и трансформаторов тока точек измерения №№3-6. |  |  | Запись об электронной регистрации поверки компонентов измерительного комплекса на сайте ФГИС «Аршин» - номер свидетельства/номер извещения (если поверка производилась в рамках договора). |  |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж измерительных комплексов (электросчетчики, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, оборудование (компоненты, устройства), используемые для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи результатов измерений); организация дистанционной передачи данных от установленных электросчётчиков на сервер АИИС КУЭ ООО «Иркутскэнергосбыт» с целью формирования отчетов согласно требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности. Предоставление информации о результатах поверки электросчетчика, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения точки измерения № 2; 8. |  |  | Сформированные на рабочем компьютере специалиста АИИС КУЭ ООО «Иркутскэнергосбыт» отчеты о потреблении электроэнергии (мощности) в форматах, определенных регламентами оптового рынка (ОРЭМ). |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «ЗАКАЗЧИК» |  |  |  |  |  |  |  | «ПОДРЯДЧИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Иркутскэнергосбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________ О.Н. Герасименко " ___ " ____________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  | ______________ /__________________/ " ___ " ____________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3

# к договору ___________________

# от «___» _________ 202__ г.

«Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»

_____________________________________________________________________________________  , в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ООО «Иркутскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Герасименко Олега Николаевича, действующего на основании доверенности от 05.04.2021 №187., заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о соблюдении антикоррупционных условий к договору по подготовке к внесению в Государственный реестр средств измерений АИИС КУЭ ООО «Иркутскэнергосбыт».

- При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:

- лично или через посредников (i) не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо необоснованные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также (ii) не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;

- не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

- не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных обязательств, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.

- В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

- Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.

- Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения договора.

- Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

- Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

- В случае расхождений между текстом на русском и английском языках текст на русском языке имеет преимущественную силу.

«ЗАКАЗЧИК» 	                 			                «ПОДРЯДЧИК»

| Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» ______________ О.Н. Герасименко " ___ " ____________ 202__ г. | Руководитель ______________ /____________/ " ___ " ____________ 202__ г. |
| --- | --- |