## 1
Приложение №1 к договору № /КР от "___" ___________ 2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
________________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"___"_______________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на Ремонт нежилых помещений в нежилом административном 4-х этажном здании (в т.ч. 1 подземный) с кадастровым номером 38:36:000024:4678
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская , 259
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Тепловой пункт
1 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 500 мм, диаметром 110 мм | отв | 1 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 200 мм, диаметром 125 мм | отв | 1 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных толщиной 100 мм | м2 | 1 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Разработка грунта 2 группы в ручную | м3 | 1 | Грунт 2 группы | м3 | 1 | повт.исп
5 | Обратная засыпка грунта 2 группы с уплотнением | м3 | 0.9 |  |  |  |  | Грунт 2 группы | м3 | норма | повт.исп
6 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщиной 100мм | м2 | 1 |  |  |  |  | ПГС | м3 | норма | подрядчик
7 | Монтаж бетонной отмостки толщиной 100мм | м2 | 1 |  |  |  |  | Бетон М 200 | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка сварная 100*100*5 | кг | норма | подрядчик
8 | Прокладка вентиляционного воздуховода D-110 мм | м.п. | 2 |  |  |  |  | Труба канализационная наружная VDL 110x3,4x2000 мм полипропилен | м.п. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Отвод наружный 45° VDL 110 мм полипропилен | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Зонт вентиляционный D 110 мм | шт | 1 | подрядчик
9 | Укрытие вентиляционного воздуховода теплоизоляцией | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Изоляция для труб K-Flex 09X110-2 полиэтилен | м.п. | 2 | подрядчик
10 | Герметизация швов вентиляционного воздуховода | шов | 2 |  |  |  |  | Tytan Professional герметик для вентиляционных каналов | туб | 1 | подрядчик
11 | Монтаж вентилятора осевого с подключением | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор канальный осевой Diciti PRO 4 D100 мм 32 дБ 115 м3/ч цвет белый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Шпилька d-6 мм L-200 мм | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для круглых воздуховодов Equation D-100 мм пластик | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Гайка м 6 | шт | 8 | подрядчик
12 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 2 |  |  |  |  | Решетка вентиляционная D-125 мм нар. 100мм внутр. пластик цвет белый | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Вентиляционный воздуховод D-100 мм | м.п | 0.2 | подрядчик
[8 empty] | Tytan Professional герметик для вентиляционных каналов | туб | норма | подрядчик
13 | Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 по потолку в гофре | м | 10 |  |  |  |  | Кабель ВВГ3х1,5 | м | 10 | подрядчик
[8 empty] | Гофра d-20 мм | м | 10 | подрядчик
14 | Монтаж кабеля в кабель канале по стене | м | 1.5 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 | м | 1.5 | подрядчик
15 | Монтаж выключателя 1-клавишного | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель 1-клавишный накладного типа | шт | 1 | подрядчик
16 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой 100 %, шпатлеванием 30%, грунтованием 100%. | м2 | 15.4 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг. | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг. | норма | подрядчик
Служебное помещение 0-2
1 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 200 мм, диаметром 114 мм | отв | 2 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 4 |  |  |  |  | Решетка вентиляционная D-125 мм нар. 100мм внутр. пластик цвет белый | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Вентиляционный воздуховод D-100 мм | м.п | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Герметик для вентканалов | туб | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 1.41 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
4 | Расчитка поверхности стен от старых красок | м2 | 22.3 | [7 empty] | подрядчик
5 | Обработка противогрибковымы составами | м2 | 22.3 |  |  |  |  | Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен | м2 | 22.3 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен | м2 | 49.61 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 49.61 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг | норма | подрядчик
Служебное помещение 0-4
1 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 200 мм, диаметром 114 мм | отв | 2 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 4 |  |  |  |  | Решетка вентиляционная D-125 мм нар. 100мм внутр. пластик цвет белый | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Вентиляционный воздуховод D-100 мм | м.п | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Герметик для вентканалов | туб | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 1.41 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
4 | Расчитка поверхности стен от старых красок | м2 | 9.6 | [7 empty] | подрядчик
5 | Обработка противогрибковымы составами | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен | м2 | 50.1 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 50.1 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг | норма | подрядчик
Служебное помещение 0-6
1 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 200 мм, диаметром 114 мм | отв | 2 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 4 |  |  |  |  | Решетка вентиляционная D-125 мм нар. 100мм внутр. пластик цвет белый | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Вентиляционный воздуховод D-100 мм | м.п | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Герметик для вентканалов | туб | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 1.41 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
4 | Расчитка поверхности стен от старых красок | м2 | 10.6 | [7 empty] | подрядчик
5 | Обработка противогрибковымы составами | м2 | 10.6 |  |  |  |  | Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен | м2 | 10.6 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен | м2 | 49.78 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 49.78 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг | норма | подрядчик
Служебное помещение 0-11
1 | Сверление горизонтальных отверстий установками алмазного бурения глубиной 200 мм, диаметром 114 мм | отв | 2 | Лом бетона | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 4 |  |  |  |  | Решетка вентиляционная D-125 мм нар. 100мм внутр. пластик цвет белый | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Вентиляционный воздуховод D-100 мм | м.п | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Герметик для вентканалов | туб | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 1.41 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
4 | Расчитка поверхности стен от старых красок | м2 | 16 | [7 empty] | подрядчик
5 | Обработка противогрибковымы составами | м2 | 16 |  |  |  |  | Средство противогрибковое Церезит СТ 99 концентрат | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен | м2 | 16 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен | м2 | 27.34 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 27.34 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая | кг | норма | подрядчик
Отделочные работы
3 этаж
Кабинет 3-5
1 | Покраска ниш под радиаторы отопления | м2 | 1.28 |  |  |  |  | Краска ВД-АК (матовая) цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 0.08 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
4 | Замена плит потолочных (6 плиток) | м2 | 2.16 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.16 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
Кабинет 3-4
1 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 51.1 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 5.3 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена плит потолочных (7 плиток) | м2 | 2.52 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.52 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
4 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
Кабинет 3-3
1 | Замена плит потолочных (9 плиток) | м2 | 3.24 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 3.24 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 5.32 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
Кабинет 3-6
1 | Замена плит потолочных (4 плиток) | м2 | 1.44 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.16 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
Кабинет 3-7
1 | Замена плит потолочных (10 плиток) | м2 | 3.6 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 3.6 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена радиатора отопления | шт | 1 | Радиатор чугунный 7 секций | кг | 54 | стр. мусор | Радиатор секционный типа Royal Thermo Infinity BT 500/90 8 секций боковое подключение биметалл белый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Монтажный комплект для радиатора Royal Thermo 1"x3/4" сталь белый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Кронштейн для радиатора Ростерм 7x220 мм настенный белый | шт | 3 | подрядчик
| Демонтаж, монтаж кранов американок | шт | 2 | Кран-американка 3/4 | шт | 2 | п/исп | Кран-американка 3/4 | шт | 2 | п/исп
| Монтаж угловых отводов | шт | 4 |  |  |  |  | Угол 90° Stout 3/4" ВР-НР мм никелированная латунь | шт | 4 | подрядчик
| Покраска ниш под радиаторы отопления | м2 | 0.64 |  |  |  |  | Краска ВД-АК (матовая) цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
Кабинет 3-2
1 | Замена плит потолочных (7 плиток) | м2 | 2.52 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.52 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 0.08 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
Кабинет 3-8
1 | Замена плит потолочных (10 плиток) | м2 | 3.6 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 3.6 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
Санузел
1 | Замена раковины на пьедестале | шт | 1 | Раковина с пьедесталом | шт | 1 | стр. мусор | Раковина типа Sanita Самарская фарфор 57,5 см цвет белый | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пьедестал для раковины типа Sanita Самарский, напольный, 20x69 см, фарфор | шт | 1 | подрядчик
2 | Замена смесителя | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | стр. мусор | Смеситель для раковины типа KONSENSA Прато однорычажный цвет хром | шт | 1 | подрядчик
|  |  |  | Подводка | шт | 2 | стр. мусор | Гибкая подводка сантехническая для смесителей | шт | 2 | подрядчик
3 | Замена сифона | шт | 1 | Сифон | шт | 1 | стр. мусор | Сифон для раковины Equation с выпуском 32 мм | шт | 1 | подрядчик
2 этаж
Санузел
1 | Замена канализационной трубы D 110 мм | м.п. | 2 | Труба канализационная внутренняя | м.п. | 2 | стр.мусор | Труба для внутренней канализации типа РТП 110x2,7 мм 2 м полипропилен | м.п. | 2 | подрядчик
2 | Замена ревизии канализационной D 110 мм | шт | 1 | Ревизия | шт | 1 | стр.мусор | Ревизия типа Ростурпласт 110 мм полипропилен | шт | 1 | подрядчик
3 | Замена ремонтной муфты D 110 мм | шт | 1 | Ремонтная муфта | шт | 1 | стр.мусор | Муфта ремонтная типа Ростурпласт 110 мм полипропилен | шт | 1 | подрядчик
4 | Монтаж хомутов крепления трубы | шт | 2 |  |  |  |  | Хомут с винтовым креплением 4" 107-112 мм гайка М8 013-1858 | шт | 2 | подрядчик
Кабинет 2-5
1 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 52.1 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 5.4 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена плит потолочных (10 плиток) | м2 | 3.6 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 3.6 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
5 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
Кабинет 2-9
1 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 41.8 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена плит потолочных (6 плиток) | м2 | 2.16 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.16 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
5 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
Кабинет 2-6
1 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 41.8 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена плит потолочных (6 плиток) | м2 | 2.16 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.16 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
4 | Замена светильников освещения | шт | 6 | Светильник | шт | 6 | стр. мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307. Гарантия 5 лет | шт | 6 | подрядчик
5 | Морнтаж мебельной доски 1200х250 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Мебельная доска 1200х250 мм | шт | 2 | подрядчик
6 | Замена кабель-канала 75х20 мм | м.п. | 5 |  |  |  |  | Кабель-канал 75х20 мм | м.п. | 5 | подрядчик
7 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
Кабинет переговоров
1 | Покраска чугунных батарей и стояков отопления краской для радиаторов отопления на 2 раза | м2 | 0.05 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
1 этаж
Кабинет 1-13
1 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 28 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 3.42 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Замена плит потолочных (6 плиток) | м2 | 2.16 | Плита потолочная Армстронг | м2 | 2.16 | стр. мусор | Плита потолочная Армстронг | м2 | норма | подрядчик
4 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
Кабинет 1-5
1 | Заделка дверного проёма из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 3.22 |  |  |  |  | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный (ПС-2) Knauf 0,6 мм 50x50x3000 мм | м | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий (ПН-2) Knauf 0,6 мм 50x40x3000 мм | м | норма | подрядчик
[8 empty] | Минвата звукоизоляция | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Саморезы | кг | норма | подрядчик
2 | Грунтование стен на 1 раз (новая стена ГКЛ) | м2 | 7 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
3 | Шпатлевание стен на 2 раза (новая стена ГКЛ) | м2 | 7 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 1 раз (новая стена ГКЛ) | м2 | 7 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Замена обоев под покраску + новая стена | м2 | 49.62 | Обои текстурные под покраску | м2 | 46.4 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
6 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
7 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 14 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
8 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 49.62 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 49.62 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
10 | Демонтаж, монтаж вертикальных жалюзей | шт | 2 | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп | Верт.жалюзи | шт | 2 | повт.исп
11 | Демонтаж, монтаж светильников | шт | 4 | Светильник 600*600 | шт | 4 | повт.исп | Светильник 600*600 | шт | 4 | повт.исп
12 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 12.47 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте | м2 | норма | подрядчик
Холл
1 | Окраска колонн краской ВД на 2 раза | м2 | 2.45 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
2 | Окраска потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 2 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
3 | Демонтаж, монтаж светильников | шт | 4 | Светильник 600*600 | шт | 4 | повт.исп | Светильник 600*600 | шт | 4 | повт.исп
4 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 33.8 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте | м2 | норма | подрядчик
Коридор подвала, 1, 2, 3 этажа
1 | Заделка отверстия в потолке из ГКЛ | м2 | 2.4 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 60*27*3000 | шт | 6 | подрядчик
2 | Грунтование потолка на 2 раза | м2 | 12 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
3 | Шпатлевание потолка на 2 раза | м2 | 12 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | норма | подрядчик
4 | Окраска потолка и потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 278.49 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
Пандус
1 | Демонтаж резинового покрытия пола пандуса | м2 | 25.4 | Резинопол | м2 | 25.4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Шлифовка и обеспыливание поверхности | м2 | 25.4 | [7 empty] | подрядчик
3 | Монтаж резинового покрытия пола пандуса | м2 | 25.4 |  |  |  |  | Крошка EPDM, фракция 1-4 мм | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой крошки | кг | норма | подрядчик
Прочее
2 | Разборка откоса из ГКЛ и мет.каркаса | м2 | 2.6 | ГКЛ, мет. каркас | м2 | 2.6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
1 | Монтаж алюминиевого дверного блока 950*2070 | м2 | 1.9665 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок холодный | м2 | 1.97 | подрядчик
3 | Устройство откоса из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 3.12 |  |  |  |  | ГКЛ 12 мм Профиль27*28 Профиль 60*27 | м2 м м | норма | подрядчик
4 | Грунтование откосов на 2 раза | м2 | 3.12 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | т | норма | подрядчик
5 | Шпатлевание откосов за 2 раза | м2 | 3.12 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ | т | норма | подрядчик
6 | Окраска откосов краской ВД за 2 раза | м2 | 3.12 |  |  |  |  | Краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком) | т | норма | подрядчик
7 | Установка уголка ПВХ | м.п. | 5.2 |  |  |  |  | Уголок ПВХ 30х30 белый | м.п. | 5.2 | подрядчик
8 | Монтаж доводчика | шт | 5 |  |  |  |  | Доводчик дверной для дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 | подрядчик
9 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами толщ.20мм | м2 | 20 |  |  |  |  | Штукатурная смесь на цементной основе | кг | норма | подрядчик
10 | Грунтование потолка на 2 раза | м2 | 200 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
11 | Шпатлевание потолка на 2 раза | м2 | 200 |  |  |  |  | Шпатлевка для наружных работ | кг | норма | подрядчик
12 | Окраска потолка и потолочных балок краской ВД на 2 раза | м2 | 200 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
13 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | норма |  | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
14 | Влажная уборка помещений | м2 | 450
15 | Клининговая уборка помещений | м2 | 450
16 | Вывоз строительного мусора | т | норма | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ. Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Примечания:
Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л.Баженов
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Кустарев И.С.