## 1. паспорт местополож
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3.1."Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:"
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | По требованиям законодательства гарантирующий поставщик обязан, начиная с 01.07.2020 г. осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению в составе интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) для потребителей в многоквартирных домах (МКД) гарантирующего поставщика
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Иркутская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территория всех муниципальных образований Иркутской области за исклчением Бодайбинского (ООО "Иркутскэнергосбыт" не имеет там статуса ГП)
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Оснащение интеллектуальными приборами учета более 300 000 точек поставки
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. с НДС | 5814.746
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. с НДС | 869.217

## 2. паспорт ТП
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт ТехсостПС
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсост ЛЭП
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализации требований Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ, Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение расходов электрической энергии на содержание общедомового имущества до нормативных значений за счет получения достоверных данных коммерческого учета, увеличение полезного отпуска потребителей, получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии, сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка счетчиков электрической энергии и создание системы сбора и передачи данных, организация доступа потребителей к данным интеллектуальной системы учета
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, тыс. руб. с НДС | 19093.29
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектом предусматривается: 1. ПИР, СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию для каждого из создаваемых объектов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | По требованиям законодательства гарантирующий поставщик обязан, начиная с 01.07.2020 г. осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению в составе интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) для потребителей в многоквартирных домах (МКД)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2032 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[8 empty] | нд | нд
|  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
всего в 2021 году, в том числе |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспорт бюджет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4783.396
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | нд
Срок амортизации, лет | 7 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 16 |  | Простой период окупаемости, лет |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | нд |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки | нд |  | NPV через 10 лет, руб. |  | нд | 0%
Периодичность ремонта объекта, лет | нд |  | Целесообразность реализации проекта |  | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | нд
Периодичность расходов, лет | нд
нд
НДС | 22%
нд
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | нд
Рабочий капитал в % от выручки | нд
Срок кредита | нд
Ставка по кредиту | нд
Ставка по кредиту без учета субсидирования | нд
Доля заемных средств | нд
Ставка дисконтирования на собственный капитал | нд
Доля собственных средств | нд
WACC | нд
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2031 | 2032
Прогноз инфляции | 103.4% | 104.9% | 113.8% | 109.1% | 109.1% | 107.4% | 105.5% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1% | 104.1%
Кумулятивная инфляция | 103.4% | 108.5% | 123.4% | 134.7% | 146.9% | 157.8% | 166.5% | 173.3% | 180.4% | 187.8% | 195.5% | 203.5% | 211.9% | 220.5% | 229.6% | 239% | 248.8% | 259% | 269.6% | 280.7% | 292.2% | 304.2% | 316.6% | 329.6% | 343.1% | 357.2% | 371.8% | 387.1% | 403% | 203.5% | 211.9%
Доход, руб. без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Кредит, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2031 | 2032
Основной долг на начало периода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Поступление кредита | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
Погашение основного долга | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Начисление процентов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2031 | 2032
Доход | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Операционные расходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Ремонт объекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Амортизация | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
EBIT | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Проценты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Прибыль до налогообложения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Налог на прибыль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Чистая прибыль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2031 | 2032
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Амортизация | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Проценты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Налог на прибыль | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Изменения в рабочем капитале | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Инвестиции | 7.533 | 179.207 | 128.134 | 139.508 | 50.148 | 225.153 | 259.566 | 626.543 | 317.244 | 412 | 794.12 | [18 empty] | 794.12 | 850.12
Изменения финансовых обязательств | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Чистый денежный поток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Накопленный ЧДП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Коэффициент дисконтирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | нд | нд
Срок окупаемости (PBP) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд
Примечание: Реализация проекта "Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» осуществляется в рамках исполнения обязательств ООО "Иркутскэнергосбыт" как гарантирующего поставщика, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"от 27.12.2018, и влияния на финансово-хозяйственную деятельность ООО "Иркутскэнергосбыт" не оказывает.
Освоение, в руб. без НДС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
% затрат | 4.5%
% доход | 5.5%
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на выполнение работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эксплутационные затраты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| #VALUE! | 0% | нд | нд

## 6.1. Паспорт сетграфик
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.2023 | 09.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 12.2024 | 12.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 12.2024 | 12.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 07.2020 | 12.2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 06.2020 | 12.2029 | нд | нд | 06.2020 | 12.2031 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 07.2020 | 12.2030 | нд | нд | 07.2020 | 12.2032 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 07.2020 | 12.2030 | нд | нд | 07.2020 | 09.2031 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 07.2020 | 12.2030 | нд | нд | 07.2020 | 12.2032 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 07.2020 | 12.2030 | нд | нд | 07.2020 | 12.2032 | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 12.2020 | 12.2030 | нд | нд | 12.2020 | 12.2032 | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 12.2020 | 12.2030 | нд | нд | 12.2020 | 12.2032 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Пасп фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Предложение по корректировке за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5726.953 | 5814.7465 | 5717.945 | 5213.8925 | 9.008 | 214.323 | нд | 214.323 | нд | 179.522 | нд | 152.752 | нд | 163.371 | 161.0928 | нд | 165.948 | нд | 55.916 | нд | 58.823 | нд | 287.605 | нд | 268.363 | нд | 316.671 | нд | 0 | нд | 764.3825 | нд | 0 | нд | 387.038 | нд | 0 | нд | 502.64 | нд | 0 | нд | 968.826 | нд | 0 | нд | 968.826 | нд | 0 | нд | 1037.146 | нд | 0 | нд | 5726.953 | 5814.7465 | 869.217
1.1 | федерального бюджета | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5726.953 | 5814.7465 | 5126.099 | 5213.8925 | 9.008 | 214.323 | нд | 214.323 | нд | 179.522 | нд | 152.752 | нд | 163.371 | 161.0928 | нд | 165.948 | нд | 55.916 | нд | 58.823 | нд | 287.605 | нд | 268.363 | нд | 316.671 | нд | нд | нд | 764.3825 | нд | нд | нд | 387.038 | нд | нд | нд | 502.64 | нд | нд | нд | 968.826 | нд | нд | нд | 968.826 | нд | нд | нд | 1037.146 | нд | нд | нд | 5726.953 | 5814.7465 | 869.217
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4727.395 | 4783.396 | 4222.865 | 4278.866 | 7.533 | 179.207 | нд | 179.207 | нд | 150.014 | нд | 128.134 | нд | 138.417 | 134.244 | нд | 139.508 | нд | 47.398 | нд | 50.148 | нд | 239.671 | нд | 225.153 | нд | 259.566 | нд | 0 | нд | 626.543 | нд | 0 | нд | 317.244 | нд | 0 | нд | 412 | нд | 0 | нд | 794.12 | нд | 0 | нд | 794.12 | нд | 0 | нд | 850.12 | нд | 0 | нд | 4727.395 | 4783.396 | 729.683
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 648.98 | 554.931 | 582.681 | 488.632 | 1.023 | 21.588 | нд | 21.588 | нд | 19.436 | нд | 17.904 | нд | 17.593 | 18.7889 | нд | 17.593 | нд | 5.977 | нд | 8.191 | нд | 29.0448 | нд | 18.401 | нд | 30.11 | нд | нд | нд | 72.679 | нд | нд | нд | 36.8 | нд | нд | нд | 47.792 | нд | нд | нд | 92.118 | нд | нд | нд | 92.118 | нд | нд | нд | 98.614 | нд | нд | нд | 648.98 | 554.931 | 84.7
2.3 | оборудование | 3559.875 | 3601.876 | 3186.611 | 3228.612 | 5.617 | 134.798 | нд | 134.798 | нд | 119.707 | нд | 95.581 | нд | 105.397 | 93.4411 | нд | 105.397 | нд | 35.809 | нд | 31.871 | нд | 183.554 | нд | 176.167 | нд | 195.453 | нд | нд | нд | 471.787 | нд | нд | нд | 238.885 | нд | нд | нд | 310.236 | нд | нд | нд | 597.972 | нд | нд | нд | 597.972 | нд | нд | нд | 640.14 | нд | нд | нд | 3559.875 | 3601.876 | 549.431
2.4 | прочие затраты | 518.54 | 626.589 | 453.573 | 561.622 | 0.893 | 22.821 | нд | 22.821 | нд | 10.871 | нд | 14.649 | нд | 15.427 | 12.014 | нд | 16.518 | нд | 5.612 | нд | 10.086 | нд | 27.0727 | нд | 30.585 | нд | 34.003 | нд | нд | нд | 82.077 | нд | нд | нд | 41.559 | нд | нд | нд | 53.972 | нд | нд | нд | 104.03 | нд | нд | нд | 104.03 | нд | нд | нд | 111.366 | нд | нд | нд | 518.54 | 626.589 | 95.552
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16: 0; 18: 0; 16: 0; 16: 0; 16: 0; 16: 0; 16: 0; 16: 0; 16: 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
3.7 | другое3) штук | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 304544 | 304544 | 304544 | 242298 | 0 | 20962 | нд | 20962 | нд | 28628 | нд | 19177 | нд | 10443 | 12400 | нд | 16494 | нд | 5002 | нд | 5613 | нд | 19881 | нд | 13661 | нд | 24787 | нд | 0 | нд | 42092 | нд | 0 | нд | 18878 | нд | 0 | нд | 18878 | нд | 0 | нд | 42594 | нд | 0 | нд | 42594 | нд | 0 | нд | 38814 | нд | 0 | нд | 304544 | 304544 | 75907
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 17 to 22
4.7 | другое3) штук | 304544 | 304544 | 304544 | 242298 | 0 | 20962 | нд | 20962 | нд | 28628 | нд | 19177 | нд | 10443 | 12400 | нд | 16494 | нд | 5002 | нд | 5613 | нд | 19881 | нд | 13661 | нд | 24787 | нд | нд | нд | 42092 | нд | нд | нд | 18878 | нд | нд | нд | 18878 | нд | нд | нд | 42594 | нд | нд | нд | 42594 | нд | нд | нд | 38814 | нд | нд | нд | 304544 | 304544 | 75907
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 4727.395 | 4783.396 | 4262.464 | 4318.465 | 0 | 114.83 | нд | 114.83 | нд | 221.924 | нд | 120.272 | нд | 138.417 | 134.244 | нд | 172.734 | нд | 94.044 | нд | 57.095 | нд | 265.16 | нд | 150.788 | нд | 335.265 | нд | 0 | нд | 626.543 | нд | 0 | нд | 317.244 | нд | 0 | нд | 412 | нд | 0 | нд | 794.12 | нд | 0 | нд | 794.12 | нд | 0 | нд | 888.385 | нд | 0 | нд | 4727.395 | 4783.396 | 615.719
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4727.395 | 4783.396 | 4262.464 | 4318.465 | 0 | 114.83 | нд | 114.83 | нд | 221.924 | нд | 120.272 | нд | 138.417 | 134.244 | нд | 172.734 | нд | 94.044 | нд | 57.095 | нд | 265.16 | нд | 150.788 | нд | 335.265 | нд | нд | нд | 626.543 | нд | нд | нд | 317.244 | нд | нд | нд | 412 | нд | нд | нд | 794.12 | нд | нд | нд | 794.12 | нд | нд | нд | 888.385 | нд | нд | нд | 4727.395 | 4783.396 | 615.719
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
5.6 | другое3) штук | 304544 | 304544 | 304544 | 242298 | 0 | 20962 | нд | 20962 | нд | 28628 | нд | 19177 | нд | 10443 | 12400 | нд | 16494 | нд | 5002 | нд | 5613 | нд | 19881 | нд | 13661 | нд | 24787 | нд | нд | нд | 42092 | нд | нд | нд | 18878 | нд | нд | нд | 18878 | нд | нд | нд | 42594 | нд | нд | нд | 42594 | нд | нд | нд | 38814 | нд | нд | нд | 304544 | 304544 | 75907
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
7.5 | другое3) штук | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | bar: 17 to 22
[28 empty] | -5909 |  |  |  | -23214 |  |  |  | 0

## 7. Паспотчет о закупке
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/ предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Инвестиционная программа ООО "Иркутская энергосэнергосбытовая компания"
К_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.
Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | нд
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | нд
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | нд
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | нд
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд

## 9. Система приб.уч(долг.персп.)
Создание/модернизация систем учета электрической энергии ООО "Иркутскэнергосбыт" на период 2021 - 2031 гг
Наименование филиала/ДЗО | Категория потребителей | Наименование показателя |  |  | 2024* |  |  |  |  | 2025* |  |  |  |  | 2026* |  |  |  |  | 2027* |  |  |  |  | 2028* |  |  |  |  | 2029* |  |  |  |  | 2030* |  |  |  |  | 2031* |  |  |  |  | 2032*
[5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
ООО "Иркутскэнергосбыт" | Юридические лица | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | 954 | нд | нд | нд | нд | 128 | нд | нд | нд | нд | 1240 | нд | нд | нд | нд | 523 | нд | нд | нд | нд | 200 | нд | нд | нд | нд | 1382 | нд | нд | нд | нд | 1693 | нд | нд | нд | нд | 1693 | нд | нд | нд | нд | 1693
| Ввода в многоквартирные дома | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | 191 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 1351 | нд | нд | нд | нд | 1015 | нд | нд | нд | нд | 213 | нд | нд | нд | нд | 4000 | нд | нд | нд | нд | 5000 | нд | нд | нд | нд | 5000 | нд | нд | нд | нд | 5000
| Физические лица (многоквартирные дома) | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | 3857 | нд | нд | нд | нд | 13493 | нд | нд | нд | нд | 22196 | нд | нд | нд | нд | 40554 | нд | нд | нд | нд | 18465 | нд | нд | нд | нд | 69689 | нд | нд | нд | нд | 84019 | нд | нд | нд | нд | 84019 | нд | нд | нд | нд | 84019
| Физические лица (частные домовладения) | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Технический учет | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  |  | с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Не оборудованных приборами учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** |  | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* года необходимо указать в соответствии с инвестпрограммой
** указывается планируемый объем точек поставки по состоянию на начало года
*** указывается включение в систему сбора и передачи данных как ранее установленных приборов, так и установленных в отчетном году

## 10. Система приб.уч(тек.пер.)
Создание/модернизация систем учета электрической энергии, реализуемые в рамках инвестиционной программы ООО "Иркутскэнергосбыт" на 2020-2032 гг
62246
№ п/п | Наименование титула согласно ИПР | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Наименование фидера, на котором организуется учет | Уровни напряжения с указанием потребителей ** | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных)* | [7 empty] | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных |  |  | Эффект от реализации проекта ***
[6 empty] | 3 ф. косв.вкл. |  | 3 ф.полукосв.вкл. |  | 3ф.пр.вкл. |  | 1 фазный
[6 empty] | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Наименование оборудования | Кол-во | Освоение, тыс. руб. | млн.кВтч | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | ВН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | СН1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | СН2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» | нд | нд | нд | НН | 0 | 0 | 650 | нд | 1439 | нд | 104521 | нд | Наладочные работы | 103464 | 729684 | нд | нд
| в т.ч. ПНР | [12 empty] | Базовая станция LRST-VGA-2Т9 | 587 | 64967
ИТОГО: | [5 empty] | нд | нд | 650 | нд | 1439 | нд | 104521 | нд |  | 103464 | 729684 | нд | нд
* в столбцах 7-14 указывается установка приборов учета без учета их включения в систему сбора и передачи данных. Включение в систему указывается отдельно в столбцах 15-17. Сумма данных в столбцах 7-17 должна быть соответственно равна титулу инвестиционной программы "Установка приборов учета" по соответствующему классу напряжения. Для ранее установленных приборов учета (титул в инвестпрограмме "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных") заполняются соответственно только столбцы 15-17.
** тип потребителей следует выбрать из выпадающего списка, который возникает при установке курсора на пустую ячейку столбца №7 (в формате Excel, разработанном Минэнерго России).
*** эффект следует указывать в целом по титулу ИПР. Если инвестиционный проект (закупочная процедура) включает в себя несколько титулов ИПР, то эффект указывается в целом по проекту.