## Отделение
График предъявления ИТП потребителей г. Железногрск-Илимский для оценки готовности к ОЗП 2025-2026 персоналу Нижнеилимское отделение отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
№ пп | Договор | Наименование УК/потребителя | Наименование ТПУ | Фактический адрес | Плановая дата приёмки ИТП | ФИО инженера- инспектора | Контактный телефон инженера- инспектора
1 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,д.1 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
2 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,д.2 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
3 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,9 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
4 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,16 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
5 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,13 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
6 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,10 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
7 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,12 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
8 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,8- 1ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
9 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,8-2 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
10 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,6а | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
11 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,7 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
12 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,7а | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
13 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,14 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
14 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,15 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
15 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,17 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
16 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,4 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
17 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,5 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
18 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,6 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
19 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,11 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
20 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6А кв-л.,д.5-1 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
21 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6А кв-л.,д.5-2 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
22 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.1 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
23 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.2 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
24 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.3-1 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
25 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.3-2 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
26 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.3-3 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
27 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.4- 1 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
28 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6а кв-л.,д.4-2 ИТП | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
29 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | 6 кв-л.,д.3 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
30 | БНООТ0001111 | ООО УК "РСС" | МКД | Иващенко,д.13 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
31 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,10 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
32 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,2 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
33 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,28 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
34 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.5 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
35 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.5а | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
36 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.7 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
37 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.9 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
38 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.3 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
39 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.3а | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
40 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.11 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
41 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 8 кв-л.,д.1 | 01.06-10.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
42 | БНООТ0001111 | ООО УК"Двенадцать" | МКД | 2 кв-л., 74 (2 общ) | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
43 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.60 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
44 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.63 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
45 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.65 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
46 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л.,д.64 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
47 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.66 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
48 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.61 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
49 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л..д.62 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
50 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л., д.68 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
51 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л.,д.22 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
52 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 2 кв-л.,д.67 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
53 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 7 кв-л.,д.16 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
54 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д.54 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
55 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д.67 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
56 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д114 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
57 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д115- ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
58 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д115-2 ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
59 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д.63б | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
60 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 1 кв-л.,д.63в | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
61 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,4 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
62 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,14 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
63 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.6 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
64 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.2а | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
65 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.13 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
66 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.12-1 ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
67 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.12-2 ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
68 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.12-3 ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
69 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 8 кв-л.,д.12-4 ИТП | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
70 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.28 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
71 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.27 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
72 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.30 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
73 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.13 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
74 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.16 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
75 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.14 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
76 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.18 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
77 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.20 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
78 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.29 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
79 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.31 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
80 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.19 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
81 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.22 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
82 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.23 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
83 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.24 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
84 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.25 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
85 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.26 | 10.06-20.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
86 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | 3 кв-л.,д.32 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
87 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | Иващенко,д.1 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
88 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | Иващенко,д.3 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
89 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | Иващенко,д.5 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
90 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | Иващенко,д.9 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
91 | БНООТ0001111 | ООО УК "ИлимСервс" | МКД | Иващенко,д.11 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
92 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 10 кв-л.,д.10 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
93 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 10 кв-л.,д.2-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
94 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 10 кв-л.,д.2-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
95 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 10 кв-л.,д.4-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
96 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 10 кв-л.,д.4-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
97 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 11 кв-л.,д.5 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
98 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 11 кв-л.,д.6 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
99 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 11 кв-л.,д.7 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
100 | БНООТ0001111 | ООО УК "Альфа" | МКД | 11 кв-л.,д.2а | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
101 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л., д.4 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
102 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л., д.6-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
103 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л., д.6-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
104 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л., д.2 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
105 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л., д.3 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
106 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.11 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
107 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.12 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
108 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.14 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
109 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.10 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
110 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.9-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
111 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.9-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
112 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.5-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
113 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.5-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
114 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.7-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
115 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.7-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
116 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.8-1 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
117 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 7 кв-л.,д.8-2 итп | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
118 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 1 кв-л.,д. 113 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
119 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 6А кв-л.,д.5а (5 общ) | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
120 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | 3 кв-л.,д.21 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
121 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | Янгеля ,12 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
122 | БНООТ0001111 | ООО УК "Континент" | МКД | Радищева,12 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
123 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 7 кв-л., д.1 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
124 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 7 кв-л.,д.15 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
125 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 1 кв-л.,д.21 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
126 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 1 кв-л.,д.3 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
127 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 1 кв-л.,д.2 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
128 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 6А кв-л.,д.8 (8 общ) | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
129 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 6А кв-л.,д.6 общ | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
130 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | Янгеля ,4 | 20.06-30.06.25 | Миненко В.И. | 89500926101
131 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | Янгеля ,3 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
132 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | Янгеля,14 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
133 | БНООТ0001111 | ООО УК "Улочка" | МКД | 3 кв-л.,д.39 | 30.06-10.07.25
134 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л.,д.3а | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
135 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л.,д.9 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
136 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л,д.6,6а | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
137 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л.,д.1 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
138 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л.,д.3 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
139 | БНООТ0001111 | ООО УК "Рубеж" | МКД | 10 кв-л.,д.7 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
140 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л.,66 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
141 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л.,45 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
142 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 6 кв-л.,5а(3 общ) | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
143 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 6А кв-л.,д.7 общ | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
144 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 90 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
145 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 92 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
146 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 87 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
147 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 88 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
148 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 86 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
149 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 83 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
150 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 16 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
151 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 5 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
152 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 6а | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
153 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 69 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
154 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 23 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
155 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 1 кв-л,д. 73 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
156 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.20 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
157 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.15 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
158 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.16 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
159 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.14 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
160 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.42 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
161 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.29 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
162 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.31 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
163 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.37 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
164 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.40 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
165 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.41 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
166 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.43 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
167 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.44 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
168 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.45 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
169 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.47 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
170 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.48 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
171 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.49 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
172 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.50 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
173 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.51 | 30.06-10.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
174 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.52 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
175 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.53 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
176 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 2 кв-л,д.49 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
177 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 3 кв-л,д.1 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
178 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 3 кв-л,д.2 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
179 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 3 кв-л,д.3 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
180 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 3 кв-л,д.9 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
181 | БНООТ0001111 | без УК | МКД | 3 кв-л,д.12 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
182 | БНООТ0004480 | ОАО РЖД | МКД | 1кв-л,д.30 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
183 | БНООТ0004760 | ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК ООО | МКД | 1кв-л,д.5 | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
184 | БНООТ0004758 | ТСЖ | МКД | 8 кв-л.,д.9а | 10.07-20.07.25 | Миненко В.И. | 89500926101
185 | БНООТ0004402 | ГБПОУ ИО ПКЖИ | Главный корпус | кв-л 6-й, дом № 14А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
186 | БНООТ0004402 | ГБПОУ ИО ПКЖИ | общежитие(трехэтажное кирпичное здание) | кв-л 6-й, дом № 14б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
187 | БНООТ0004402 | ГБПОУ ИО ПКЖИ | столовая (одноэтажное кирпичное здание) | кв-л 6-й, дом № 14в | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
188 | БНООТ0004402 | ГБПОУ ИО ПКЖИ | Лаборатория | кв-л 3-й, дом № 32а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
189 | БНООТ0004402 | ГБПОУ ИО ПКЖИ | бывшие склады | Промышлеенная, 30 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
190 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | гараж 34/7 | кв-л 3-й, дом № 34/7 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
191 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | главный корпус | кв-л 3-й, дом № 34/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
192 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | детская больница | кв-л 9-й, дом № 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
193 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | инфекционное отделение | кв-л 3-й, дом № 34/6 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
194 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | пищеблок взрослый | кв-л 3-й, дом № 34/5 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
195 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | поликлиника | кв-л 9, дом № 7а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
196 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | хозблок(прачечная) | кв-л 3-й, дом № 34/3 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
197 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | Аптека ул. 40 лет ВЛКСМ( №200) | ул 40 лет ВЛКСМ, дом № 12 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
198 | БНООТ0004326 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ ОГБУЗ | стоматологическая поликлиника | ул Янгеля, дом № 14а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
199 | БНООТ0004338 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 "РОСИНКА" | нежилое здание детского сада | кв-л 7, дом № 25 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
200 | БНООТ0004337 | ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 12 ЗОЛОТАЯ РЫБКА МДОУ | нежилое здание детского сада | кв-л 7, дом № 26 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
201 | БНООТ0004339 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 "СКАЗКА" | детский сад Елочка | кв-л 3, дом № 39 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
202 | БНООТ0004340 | ЦРР - ДЕТСКИЙ САД ЕЛОЧКА МДОУ | здание школы №4 | кв-л 8, дом № 25 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
203 | БНООТ0004333 | МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 4" | нежилое здание | кв-л 7, дом № 17 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
204 | БНООТ0004540 | ЦЕНТР МКУ | нежилое помещение | кв-л 8, дом № 29Б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
205 | БНООТ0004540 | ЦЕНТР МКУ | здание администрации | кв-л 6, дом № 21а, пом 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
206 | БНООТ0004540 | ЦЕНТР МКУ | здание гаража | кв-л 8-й, дом № 20 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
207 | БНООТ0004540 | ЦЕНТР МКУ | здание центра | кв-л 6-й, дом № 21 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
208 | БНООТ0004328 | ЦРТДИЮ МБУ ДО | нежилое здание | кв-л 1-й, дом № 44а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
209 | БНООТ0004328 | ЦРТДИЮ МБУ ДО | нежилое здание школы | кв-л 7-й, дом № 15, пом пристрой | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
210 | БНООТ0004330 | ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 2 МОУ | нежилое здание | кв-л 1, дом № 43 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
211 | БНООТ0004661 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ | здание склада | кв-л 8-й, дом № 19 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
212 | БНООТ0004329 | МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | зданиедетского сада | кв-л 8-й | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
213 | БНООТ0004329 | МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | гаражные боксы 1,3,5 | кв-л 8, дом № 22а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
214 | БНООТ0004574 | РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МКУ | нежилое здание школы № 1 | ул Иващенко, дом № 12 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
215 | БНООТ0004335 | МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 1" | Центральная библиотека | кв-л 2-й, дом № 92 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
216 | БНООТ0004323 | МКУК "НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦМБ ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА" | нежилое помещение | кв-л 8-й, дом № 23 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
217 | БНООТ0004323 | МКУК "НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦМБ ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА" | нежилое здание школы | кв-л 1, дом № 38, пом 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
218 | БНООТ0004332 | МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ № 5 ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА" | Дом культуры "Горняк" | кв-л 8-й, дом № 29 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
219 | БНООТ0004465 | ГОРНЯК МБУК РДК | нежилое здание детского сада | кв-л 3-й, дом № 15а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
220 | БНООТ0004327 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | нежилое здание(детский сад) | кв-л 2-й, дом № 70 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
221 | БНООТ0004541 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "МИШУТКА" | здание музея | кв-л 2, дом № 79 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
222 | БНООТ0004322 | МКУК "МУЗЕЙ" | здание школы № 3 | кв-л 2, дом № 75 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
223 | БНООТ0004334 | МОУ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СОШ №3" | здание д/с № 1 | кв-л 3, дом № 35 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
224 | БНООТ0004336 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" | нежилое здание ЦДШИ | кв-л 6, стр 17 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
225 | БНООТ0004319 | ДШИ МБУДО | д/с "Сосенка" | кв-л 3, дом № 38 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
226 | БНООТ0004384 | МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СОСЕНКА" | нежилое здание(Учебно-консультационный пункт) | кв-л 1, дом № 78А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
227 | БНООТ0004328 | ЦРТДИЮ МБУ ДО | нежилое помещение (351,9 м2) | кв-л 6а, стр 4А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
228 | БНООТ0004540 | ЦЕНТР МКУ | гаражный бокс №6 | кв-л 8, дом № 20, пом подвал №1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
229 | БНООТ0004574 | РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МКУ | гараж | ул Иващенко, дом № 12ж | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
230 | БНООТ0004328 | ЦРТДИЮ МБУ ДО | нежилое здание | кв-л 8, дом № 29а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
231 | НИООТ0004830 | МБУДО "СШ" | нежилые помещения | ул Янгеля, дом № 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
232 | НИООТ0004830 | МБУДО "СШ" | здание бассейна Дельфин | кв-л 6, дом № 12а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
233 | НИООТ0004830 | МБУДО "СШ" | спортивный зал на 600 мест | кв-л 3, дом № 15а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
234 | НИООТ0004830 | МБУДО "СШ" | нежилое здание | 7 кв,16 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
235 | БНООТ0004322 | МКУК "МУЗЕЙ" | нежилое здание | 13, ул Энтузиастов, дом № 2А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
236 | БНООТ0004844 | ОГБУ "УСЗСОН ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ" | Нежилое помещение | кв-л 8, дом № 1а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
237 | БНООТ0004844 | ОГБУ "УСЗСОН ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ" | нежилое помещение | здание № 16а, помещение 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
238 | БНООТ0012346 | УСД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Здание Нижнеилимского районного суда | кв-л 3-й, дом № 15 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
239 | БНООТ0000521 | КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО | Легковые гаражи АТУ | ул. Иващенко, блок № 14А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
240 | БНООТ0000521 | КОРШУНОВСКИЙ ГОК ПАО | Административное здание ПАО "Коршуновский ГОК" | ул Иващенко, дом № 9А/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
241 | БНООТ0004308 | ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ | здание отдела внутренних дел | кв-л 6а, дом № 10 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
242 | БНООТ0004308 | ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ | гараж | кв-л 6а, дом № 10 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
243 | БНООТ0004483 | ПОУ "НИЖНЕИЛИМСКИЙ СТК" РО ДОСААФ РОССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | административное здание 2 квартал, 56 дом | кв-л 2-й, дом № 56 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
244 | БНООТ0004398 | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ | административное здание | кв-л 3-й, дом № 40 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
245 | БНОФТ0004617 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | гараж | кв-л 1-й | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
246 | БНОФТ0004617 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Здание военкомата | кв-л 2-й, дом № 59 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
247 | БНООТ0004481 | РЖД ОАО | здание вокзала (Ж/г) | ул Иващенко, д. 6а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
248 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | ПЧ-19 | 1 кв-л | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
249 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | гараж ШЧ | 1 кв-л | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
250 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | здание ЦТО | 1 кв-л | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
251 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | Тех. Классы | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
252 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | Дом Связи | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
253 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | Здание ПТО (ВЧД) | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
254 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | Пост ЭЦ | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
255 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | Тех.контора | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
256 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | ЛОВД | Вагонная | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
257 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | контора НГЧ-1 | Вагонная | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
258 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | КОЛБ | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
259 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | мастерские ДПМ | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
260 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | ВП | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
261 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | АБК | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
262 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | гараж ПЧ-19 | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
263 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | здание ДПМ | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
264 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | караудьное помещение | Восточный портал | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
265 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | кухня караульного помещения | Восточный портал | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
266 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | абк | Восточный портал | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
267 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | новый цех эксплуатации | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
268 | БНООТ0004480 | РЖД ОАО | гаражи шч | Иващенко | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
269 | БНООТ0004385 | ФГП ВО ЖДТ РОССИИ Тайшетский отряд филиала на ВСЖД | здание стрелковой команды ст.Коршуниха | ул Вагонная, дом № 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
270 | БНООТ0004523 | Гражданин РФ Куркчи Владимир Викторович | торговый павильон | ул Радищева, дом № 13 | 20.07-15.08.25
271 | БНООТ0004618 | Хафизулина Марина Рашидовна ИП | Салон-магазин | кв-л 6, дом № 20ж | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
272 | БНООТ0004434 | ПЕРВИЧНАЯ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРИЯ - ПРОФИЛАКТОРИЯ "ДРУЖБА" | Профилакторий на 100 мест со столовой | ул Янгеля, дом № 6а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
273 | БНООТ0004478 | ИРКУТСКЭНЕРГОТРАНС АО | Нежилые помещения (гаражи) | промзона ТЭЦ-16 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
274 | БНООТ0004557 | ИКС ООО | здание ТВК | ул Иващенко, дом № 8, пом 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
275 | БНООТ0004557 | ИКС ООО | КНС-4 | г Железногорск-Илимский, кв-л 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
276 | БНООТ0004557 | ИКС ООО | КНС-8 | г Железногорск-Илимский, кв-л 6а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
277 | БНООТ0004557 | ИКС ООО | очистные сооружения | г Железногорск-Илимский | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
278 | БНООТ0004409 | ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО | гостиница "Магнетит" | кв-л 2, дом № 57 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
279 | БНООТ0004598 | Джафаров Яльчын Рустам оглы | Здание ("Каспий") | кв-л 1, дом № 84 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
280 | БНООТ0004756 | СЕВЕР ООО | магазин № 9 | кв-л 1-й, дом № 50 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
281 | БНООТ0004428 | Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) | гараж ул.Янгеля, 8/1 | ул Янгеля, дом № 8/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
282 | БНООТ0004522 | Гражданин РФ Захаров Евгений Анатольевич | магазин "Елизар " | кв-л 7, дом № 1, пом пристрой | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
283 | БНООТ0004520 | ИП Волкова Ольга Валентиновна | Контора ЭТУ или УМ-6 | ул Иващенко, дом № 20 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
284 | БНООТ0004520 | ИП Волкова Ольга Валентиновна | нежилое помещение | ул Иващенко, дом № 20 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
285 | БНООТ0004764 | Деньгин Михаил Авенирович ИП | нежилое помещение | кв-л 4-й, дом № 1 Б, пом 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
286 | БНООТ0004371 | Дробница Наталья Алексеевна | Универсам "Северянка" | кв-л 3, дом № 16А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
287 | БНООТ0004636 | Гражданин РФ Пальшин Андрей Николаевич | Мастерская | ул Иващенко, дом № 10Е | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
288 | БНООТ0004525 | ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ ООО | офис | ул Янгеля, дом № 8 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
289 | БНООТ0004359 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ "НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ" | нежилое здание(церковь) | кв-л 1, дом № 10 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
290 | БНООТ0004548 | АПТЕКА ПАНАЦЕЯ ООО | аптека 1-78 | кв-л 1-й, дом № 78 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
291 | БНООТ0004363 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПР | здание церкви, 10 квартал (т/сч) | кв-л 10-й, дом № 13 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
292 | БНООТ0004565 | Косминов Алексей Николаевич ИП | здание гаража | п Донецкого ЛПХ, дом № 34 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
293 | БНООТ0004584 | Гражданин РФ Ларин Виктор Анатольевич | здание подсобного хозяйства | ул Промышленная, дом № 39 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
294 | БНООТ0004433 | Диль Сергей Александрович ИП | здание городской бани(т/сч) | кв-л 3-й, дом № 37 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
295 | БНООТ0004669 | Мирзоев Гамлет Гусейн Оглы ИП | нежилое помещение | 13, ул Микрорайонная, дом № 3а стр | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
296 | БНООТ0004716 | Гражданин РФ Короленко Эдгар Сергеевич | стройбаза | кв-л 1-й, дом № 38а/2а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
297 | БНООТ0004563 | Гражданин РФ Иконников Алексей Викторович | Автомоечный комплекс с кафе | ул Транспортная, р-он ГПП | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
298 | БНООТ0004668 | Карабанова Любовь Васильевна | Нежилое здание | кв-л 3, дом № 42 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
299 | БНООТ0004457 | Гражданин РФ Цой Татьяна Михайловна | салон-магазин "Ермак" | кв-л 10, дом № 6б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
300 | БНООТ0004411 | РОСТЕЛЕКОМ ПАО ФИЛИАЛ ИРКУТСКИЙ | гараж | кв-л 8-й, дом № 21 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
301 | БНООТ0004416 | Гражданин РФ Складнев Валерий Борисович | Здание | кв-л 3-й, дом № 37Б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
302 | БНООТ0004358 | Кузьмин Игорь Анатольевич | помещение Салон-магазин | кв-л 6-й, дом № 18/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
303 | БНООТ0004358 | Кузьмин Игорь Анатольевич | здание | ул Промышленная, дом № 1/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
304 | БНООТ0004495 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛА | здание храма, кв.1 д.40 | кв-л 1-й, дом № 40 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
305 | БНООТ0004370 | Гражданин РФ Герасимова Людмила Борисовна | Помещение (магазин ШАНС) | кв-л 2-й, дом № 71 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
306 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | АБК | ул Иващенко, дом № 10б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
307 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | Помещение в здании кинотеатра "Илим" | кв-л 8, дом № 22 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
308 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | Помещение №1 на 1 этаже в здании Дома быта | кв-л 6, дом № 21а, пом 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
309 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | Салон-магазин | ул Иващенко, дом № 10В | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
310 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | Офис | ул Янгеля, дом № 6, пом 1-15 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
311 | БНООТ0004464 | Герасимов Борис Владимирович | Здание блока подсобных помещений | ул Иващенко, дом № 28/2а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
312 | БНООТ0004374 | ИП Зонов Николай Николаевич | салон-магазин | кв-л 1, дом № 41а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
313 | БНООТ0004374 | ИП Зонов Николай Николаевич | нежилое здание(магазин "Народный") | кв-л 2, дом № 69 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
314 | БНООТ0004462 | УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУП | Здание узла подготовки воды (УПВ) | ул Промышленная, дом № 12 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
315 | БНООТ0004462 | УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУП | здания ТВК (и сварочный цех) | ул Иващенко, дом № 8/1г | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
316 | БНООТ0004432 | Гражданин РФ Зобкова Ксения Сергеевна | столовая № 5 | кв-л 1-й, дом № 41 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
317 | БНООТ0004468 | РЖД ОАО | Очистные сооружения производственных стоков | г Железногорск-Илимский, депо Коршуниха | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
318 | БНООТ0004468 | РЖД ОАО | Насосная станция пожаротушения | г Железногорск-Илимский, станция Коршуниха-Ангарская | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
319 | БНООТ0004468 | РЖД ОАО | ПТОЛ | г Железногорск-Илимский, станция Коршуниха-Ангарская | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
320 | БНООТ0004357 | ПОЧТА РОССИИ АО | гараж | кв-л 8, дом № 21Б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
321 | БНООТ0004357 | ПОЧТА РОССИИ АО | п/о №4 | кв-л 10, дом № 2а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
322 | БНООТ0004357 | ПОЧТА РОССИИ АО | п/о №3 | кв-л 8-й, дом № 21 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
323 | БНООТ0004600 | СХМ-СЕРВИС ООО | собственная база | промышленная зона ОАО Коршуновский ГОК | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
324 | БНООТ0004742 | Гражданин РФ Поликарпов Александр Васильевич | химчистка | кв-л 3-й, дом № 36 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
325 | БНООТ0004699 | СХМ-ИЛИМСКИЙ ООО | нежилое помещение(офис) | дом № 6, оф 5,6,14,19 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
326 | БНООТ0004383 | Герасимов Владислав Владимирович ИП | здание у хлебозавода | ул Иващенко, дом № 12 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
327 | БНООТ0004383 | Герасимов Владислав Владимирович ИП | магазин № 26 (отопл по т/сч) | кв-л 8-й, дом № 26 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
328 | БНООТ0004383 | Герасимов Владислав Владимирович ИП | склад | ул Иващенко, дом № 8 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
329 | БНООТ0004674 | БАРГУЗИН ООО | магазин "Баргузин" | кв-л 6а, дом № 13 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
330 | БНООТ0004479 | АО "БЭСК" | Стоянка автомобилей | ул Иващенко, дом № 6 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
331 | БНООТ0004479 | АО "БЭСК" | Мастерские с АБК | ул Иващенко, дом № 6 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
332 | БНООТ0004721 | Арипов Кахрамонжон Отабекович ИП | автомойка | ул Иващенко, стр 7 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
333 | БНООТ0004397 | КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. ИРКУТСК ЧУЗ | лечебный комплекс | ул Транспортная, дом № 48 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
334 | БНООТ0004616 | Ординян Меланиа Месроповна ИП | магазин №4 "Торговый центр" | ул Янгеля, дом № 16 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
335 | БНООТ0004732 | Гражданин РФ Анохин Павел Валентинович | гаражи | ул Янгеля, стр 8В | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
336 | БНООТ0004424 | Дорохов Юрий Николаевич ИП | Нежилое здание (автосервис) | ул Иващенко, дом № 16 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
337 | БНООТ0004376 | АО "ДСИО" | гараж проф.ремонта( т/сч) | г Железногорск-Илимский | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
338 | БНООТ0004704 | Шарбатов Рашадат Тофиг Оглы ИП | Нежилое здание | кв-л 8, дом № 10А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
339 | БНООТ0004751 | Гражданин РФ Ситдиков Айрат Газинурович | Нежилое помещение | кв-л 1, дом № 42, пом 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
340 | БНООТ0004783 | ООО "КРЕПОСТЬ" | нежилое здание(магазин № 1) | кв-л 10, дом № 1а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
341 | БНООТ0004574 | РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МКУ | гаражный бокс № 4 | ул Иващенко, дом № 12Ж | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
342 | БНООТ0004785 | Аскаров Абдулхамид Аскарович ИП | торговый дом "Русь" | кв-л 1, дом № 33 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
343 | БНООТ0004795 | ИП Солоницын Роман Игоревич | торговый павильон | г Железногорск-Илимский, кв-л 3, дом № 37б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
344 | БНООТ0004797 | Гражданин РФ Горбачев Алексей Васильевич | земельный участок(Автомойка "Экспресс") | ул Транспортная, район дома 46 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
345 | БНООТ0004494 | Коптева Инна Олеговна ИП | нежилое помещение | кв-л 8, дом № 19, пом 1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
346 | БНООТ0004803 | Короленко Иван Васильевич ИП | Объекты торгового комплекса | кв-л 6-й, дом № 20 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
347 | БНООТ0004803 | Короленко Иван Васильевич ИП | Торговый дом "Каскад" | кв-л 7-й, дом № 13 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
348 | БНООТ0004744 | ИП Мазанцев Игорь Сергеевич | Нежилые помещения (мастерская "Авангард") | ул Иващенко, дом № 12а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
349 | БНООТ0004812 | Хакимов Мирзохид Ганиджонович | торговый павильон | кв-л 6-й, дом № 8а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
350 | БНООТ0004815 | КПФ ИНКОМ ООО | гараж | ул Иващенко, дом № 20Б | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
351 | БНООТ0004818 | Гражданин РФ Литвин Лидия Николаевна | открытая автостоянка (помещение охраны) | ул Иващенко, дом № 16а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
352 | БНООТ0004818 | Гражданин РФ Литвин Лидия Николаевна | сооружение (крытая автостоянка) | ул Иващенко,16В | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
353 | БНООТ0004820 | БАНК ВТБ (ПАО) | нежилое помещение | 6 кв-л, 8, цокольный этаж | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
354 | БНООТ0004822 | Гражданин РФ Зонова Екатерина Николаевна | нежилое помещение | кв-л 1, дом № 42, пом 2 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
355 | БНООТ0004822 | Гражданин РФ Зонова Екатерина Николаевна | Нежилое помещение (магазин № 21) | кв-л 3-й, дом № 42 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
356 | БНООТ0004822 | Гражданин РФ Зонова Екатерина Николаевна | Нежилое помещение (магазин "Колорит") | кв-л 3-й, дом № 41 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
357 | БНООТ0004826 | Гражданин РФ Малкова Нина Владимировна | нежилое помещение | кв-л 6а, дом № 6, пом 108 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
358 | БНООТ0004828 | Лесных Анастасия Алексеевна ИП | Здание подсобного корпуса (пекарня) | ул Иващенко, дом № 12 б. | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
359 | БНООТ0004520 | ИП Волкова Ольга Валентиновна | кафе-бар | кв-л 7-й, дом № 20 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
360 | БНООТ0004704 | Шарбатов Рашадат Тофиг Оглы ИП | Здание | кв-л 6-й, дом № 10а | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
361 | БНООТ0004841 | Ходырева Оксана Николаевна | Производственное здание | ул Иващенко, дом № 18/1 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
362 | БНООТ0004826 | Гражданин РФ Малкова Нина Владимировна | вспомогательный цех | ул Иващенко, дом № 10Д | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
363 | БНООТ0004846 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ "НОВЫЙ ЗАВЕТ" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ | нежилое помещение | кв-л 10, дом № 4А, пом 1,2,3 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
364 | БНООТ0004783 | ООО "КРЕПОСТЬ" | магазин № 10 | кв-л 1-й, дом № 51 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
365 | БНООИ0004482 | ИЭСК АО СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | Сооружение ПС Коршуниха 220/110/35 кВ | г Железногорск-Илимский, промышленная зона, ПС 220 кВ | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
366 | БНООИ0004482 | ИЭСК АО СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | Здание подстанции 35/6 ГПП-2 (городская подстанция) | ул Транспортная, дом № 22 | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
367 | БНООИ0004482 | ИЭСК АО СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | Здание гаража | ул Транспортная, дом № 22А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
368 | БНООТ0004848 | Терехова Кристина Николаевна | сауна | 12, ул Рождественская, дом № 2А | 20.07-15.08.25 | Миненко В.И. | 89500926101
Миненко В.И.