## Отделение
График предъявления ИТП потребителей г.Тайшет для оценки технической готовности к ОЗП 2026-2027 персоналу Тайшетского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
№ пп | Договор | Наименование УК/потребителя | Категория | Наименование ТПУ | Фактический адрес | Плановая дата приёмки ИТП | ФИО инженера- инспектора | Контактный телефон инженера- инспектора
1 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 8 Марта, № 2 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
2 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, д. 116 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
3 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, д. 92 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
4 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Горького, д. 1/1 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
5 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северная, д. 1 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
6 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северная, д. 3 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
7 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северовокзальная, № 1 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
8 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Октябрьская, № 90 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
9 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Советская, дом № 40 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
10 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Свердлова, дом № 114 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
11 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Энергетиков, № 15 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
12 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северовокзальная, № 23 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
13 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Суворова, дом № 3 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
14 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 195 квартал, дом № 4 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
15 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | Тайшет,ул. Северовокзальная, № 37 | 11.08.-30.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
16 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 12 | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
17 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 3 общ. | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
18 | бд | без УК | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 4 общ | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
19 | ТУТШТ0000005 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Здание ООО "РУСАЛ ТАЙШЕТ" МКД | Тайшет, Воинов-Интернац.д.185 | 2026-06-13 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
20 | ТУТШТ0000006 | МКОУ СОШ №2 Г.ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Школа | Тайшет г, Пушкина ул, д. 43 | 2026-08-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
21 | ТУТШТ0000007 | МКДОУ Д/С "РОМАШКА" Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Детский сад | Тайшет г, Свердлова ул, д. 85 | 2026-07-24 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
22 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Детская поликлиника | г Тайшет, мкр.Новый-10 | 2026-07-04 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
23 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Госпиталь | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
24 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Детское отделение (Педиатрическое отделение) | г Тайшет, ул Шевченко, стр 10ан-5 | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
25 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Пищеблок | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 Е | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
26 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Административно-хозяйственный корпус | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 Д | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
27 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Инфекционное отделение | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 В | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
28 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Прачечная | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 Ж | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
29 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Родильное отделение | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 Б | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
30 | ТУТШТ0000010 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Лечебный корпус | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 10 А | 01.07.-30.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
31 | ТУТШТ0000012 | БО ТГП МКУ | Местный бюджет | Нежилое здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 97, пом 50Н | 01-10.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
32 | ТУТШТ0000013 | ГБПОУ ИО ТПТТ | Областной бюджет | Учебный корпус | г Тайшет, ул Крупской, дом № 123, кв 1Н | 01-10.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
33 | ТУТШТ0000013 | ГБПОУ ИО ТПТТ | Областной бюджет | Мастерские | г Тайшет, ул Крупской, дом № 123, кв 6Н | 01-10.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
34 | ТУТШТ0000013 | ГБПОУ ИО ТПТТ | Областной бюджет | Общежитие | г Тайшет, ул Крупской, дом № 123, пом 2а | 01-10.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
35 | ТУТШТ0000015 | ПРОКУРАТУРА | Федеральный бюджет | Помещение прокуратуры | г Тайшет, ул Бурлова, дом № 8, пом 1Н | 2026-07-11 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
36 | ТУТШТ0000019 | УСД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральный бюджет | Административное здание | г Тайшет, ул Суворова, дом № 13 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
37 | ТУТШТ0000020 | ТАЙШЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОГБПОУ | Областной бюджет | Тайшетский медицинский техникум | г Тайшет, ул Горького, дом № 7 | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
38 | ТУТШТ0000021 | ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ ОГКУ | Областной бюджет | Здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 44А-1Н | 2026-08-11 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
39 | ТУТШТ0000024 | СОШ №85 МКОУ | Районный бюджет | Здание (Средняя школа) | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 1 | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
40 | ТУТШТ0000024 | СОШ №85 МКОУ | Районный бюджет | Здание (Начальная школа) | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 1 | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
41 | ТУТШТ0000028 | МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Здание детсада | Тайшет г, Новый мкр, зд. 7а | 2026-08-04 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
42 | ТУТШТ0000029 | МКОУ СОШ № 5 Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Здание бассейна | Тайшет г, Новый мкр, зд. 20 | 04.08.-15.08.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
43 | ТУТШТ0000029 | МКОУ СОШ № 5 Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Здание универсального блока | Тайшет г, Новый мкр, зд. 20 | 04.08.-15.08.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
44 | ТУТШТ0000029 | МКОУ СОШ № 5 Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Здание школы с теплым переходом | Тайшет г, Новый мкр, зд. 20 | 04.08.-15.08.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
45 | ТУТШТ0000029 | МКОУ СОШ № 5 Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Спортзал | Тайшет г, Новый мкр, зд. 20 | 04.08.-15.08.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
46 | ТУТШТ0000031 | БЕЛОЧКА МКДОУ | Районный бюджет | Здание детсада "Белочка" | Тайшет г, Им Мясникова мкр, зд. 4а | 2026-07-22 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
47 | ТУТШТ0000032 | МРДК ЮБИЛЕЙНЫЙ МБУК | Районный бюджет | Здание дома культуры | Тайшет г, Мира ул, д. 4А | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
48 | ТУТШТ0000034 | МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Детский сад "Рябинка" | Тайшет г, Зои Космодемьянской ул, д. 11 | 2026-07-24 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
49 | ТУТШТ0000034 | МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Детский сад "Рябинка" Пахотищева,5 | Тайшет, Мкр.им. Пахотищева,5 | 2026-07-24 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
50 | ТУТШТ0000034 | МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Детский сад "Рябинка" Полевая,7 | Тайшет, ул.Полевая, 7 | 2026-07-24 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
51 | ТУТШТ0000036 | ТАЙШЕТСКАЯ РБ ОГБУЗ | Областной бюджет | Психоневрологическое отделение | Тайшет г, Юбилейная ул, д. 2 | 2026-08-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
52 | ТУТШТ0000054 | ЗАГС | Областной бюджет | Здание службы | 665010, обл Иркутская, г Тайшет, ул Транспортная, дом № 31-91 н | 2026-08-11 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
53 | ТУТШТ0000056 | ИП Татаринов Александр Иннокентьевич | прочие | здание | Тайшет г, Транспортная ул, стр. 46а | 2026-08-12 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
54 | ТУТШТ0000071 | ГОСЗЕМКАДАСТРСЪЕМКА - ВИСХАГИ АО | прочие | здание | Тайшет г, Тимирязева ул, д. 86 | 2026-08-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
55 | ТУТШТ0000072 | ИП Ковалев Дмитрий Григорьевич | прочие | Помещение | Тайшет, ул.Автозаводская, д.3 | 2026-07-11 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
56 | ТУТШТ0000078 | Сафонова Валентина Ивановна. | прочие | Здание | г Тайшет, ул Шевченко, дом № 6 | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
57 | ТУТШТ0000079 | ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК ООО | прочие | Жилой дом | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 30 | 2026-07-28 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
58 | ТУТШТ0000084 | РЖД ЛИЦЕЙ № 12 | прочие | Гараж | г Тайшет, ул Крупской, дом № 97, 5Н | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
59 | ТУТШТ0000084 | РЖД ЛИЦЕЙ № 12 | прочие | Спальный корпус | г Тайшет, ул Крупской, дом № 97, кв 4Н | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
60 | ТУТШТ0000084 | РЖД ЛИЦЕЙ № 12 | прочие | Столовой с теплым переходом | г Тайшет, ул Крупской, дом № 97, кв 2Н | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
61 | ТУТШТ0000084 | РЖД ЛИЦЕЙ № 12 | прочие | Учебный корпус | г Тайшет, ул Крупской, дом № 97, кв 1Н | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
62 | ТУТШТ0000084 | РЖД ЛИЦЕЙ № 12 | прочие | Здание библиотеки и музея | г Тайшет, ул Крупской, дом № 97, кв 3Н | 2026-07-07 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
63 | ТУТШТ0000090 | Рожкова Ирина Васильевна ИП | прочие | Здание | г Тайшет, ул Андреева, дом № 4 | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
64 | ТУТШТ0000092 | ВОДОКАНАЛ ООО | прочие | административное здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 50А | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
65 | ТУТШТ0000096 | Гальчина Татьяна Владимировна | прочие | Здание магазина | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 44Б | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
66 | ТУТШТ0000102 | ИП Минина Лидия Петровна | прочие | Здание | г Тайшет, ул Северовокзальная, дом № 27 | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
67 | ТУТШТ0000116 | ФГП ВО ЖДТ РОССИИ Тайшетский отряд филиала на ВСЖД | Федеральный бюджет | Здание | г Тайшет, ул Бурлова, дом № 1 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
68 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Здание Бассейна (литера Б) | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 3 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
69 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Здание прокуратуры | г Тайшет, ул Андреева, дом № 6 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
70 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Дом связи | г Тайшет, ул Горького, дом № 3 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
71 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Контора ст.Тайшет | г Тайшет, ул Суворова, дом № 1 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
72 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | ДОЛБ (основное здание) | г Тайшет, ул Суворова, дом № 1б | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
73 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | ПТО - ТУ00259719 | г Тайшет, ул Северовокзальная, дом № 45/1 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
74 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Здание ДКЖ | г Тайшет, ул Крупской, дом № 119 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
75 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Гараж ШЧ-1 | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 1б | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
76 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | С/П "Кедр-Истоки"(Здание Архива с теплым переходом литера А, А2) | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 3б | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
77 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Спотривный зал ДКЖ - ТУ00259721 | г Тайшет, ул Крупской, дом № 119 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
78 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | КИП СЦБ ШЧ-1 - ТУ00259725 | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 1б | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
79 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Гаражи НОД - ТУ00259713 | г Тайшет, ул Производственный, дом № 1 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
80 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Гаражи ПМС - ТУ00259714 | г Тайшет, ул Производственный, дом № 1 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
81 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Здание прокуратуры - ТУ00259712 | г Тайшет, ул Андреева, дом № 6 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
82 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Административное здание с пристроем (литера А1) | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 3 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
83 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | Административно-хозяйственное здание (Общежитие, литера В) | г Тайшет, ул Старобазарная, дом № 3 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
84 | ТУТШТ0000168 | РЖД ОАО | прочие | пристрой к ДОЛБ | г. Тайшет, ул. Суворова, дом № 1Б/1 | 21.05.-05.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
85 | ТУТШТ0000180 | Пеньков Виталий Юрьевич ИП | прочие | Здание магазина | г. Тайшет, ул. Старобазарная, дом № 3А | 2026-08-14 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
86 | ТУТШТ0000186 | ПАО СБЕРБАНК | прочие | Здание ПАО Сбербанка | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 94, пом 2 | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
87 | ТУТШТ0000189 | ОCФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральный бюджет | Здание Фонда | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 119 | 2026-08-08 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
88 | ТУТШТ0000192 | РЖД ДЕТСКИЙ САД № 57 | прочие | Сооружение-комплекс (производственный комплекс №137) Детского сада №4 на станции Тайшет ОАО РЖД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 25 | 2026-06-27 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
89 | ТУТШТ0000241 | АЛЬПЫ ООО | прочие | Помещение ООО"Альпы" №2 | Тайшет г, Суворова ул, д 4/1 | 2026-08-04 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
90 | ТУТШТ0000241 | АЛЬПЫ ООО | прочие | Помещение ООО"Альпы"№1 | Тайшет г, Суворова ул, д 4/1 | 2026-08-04 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
91 | ТУТШТ0000269 | ИП Ортынская Ирина Петровна | прочие | Здание магазина | г Тайшет, ул Суворова, дом № 5А | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
92 | ТУТШТ0000278 | Сафарян Наталья Ивановна ИП | прочие | Магазин смешанных товаров | г Тайшет, ул Андреева, дом № 2 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
93 | ТУТШТ0000278 | Сафарян Наталья Ивановна ИП | прочие | здание дом быта | г Тайшет, ул Суворова, 1В | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
94 | ТУТШТ0000305 | Татаринов Виталий Александрович | прочие | Здание магазина | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 46 А | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
95 | ТУТШТ0000305 | Татаринов Виталий Александрович | прочие | Здание магазина | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 92 а | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
96 | ТУТШТ0000305 | Татаринов Виталий Александрович | прочие | Здание цеха по ремонту и обслуживанию автомобилей | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 46 А-2н | 2025-08-12 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
97 | ТУТШТ0000307 | ЧПОУ АВТОШКОЛА "БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ" | прочие | Здание административно-делового назначения | Тайшет г, Транспортная ул, д 46Г | 2026-07-08 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
98 | ТУТШТ0000309 | МКОУ СОШ № 14 Г. ТАЙШЕТА | Районный бюджет | Здание школы - ТУ00181938 | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 20 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
99 | ТУТШТ0000312 | ООО "Земля и Право" | прочие | Гараж | Тайшет г, Шевченко ул, 1а | 2026-07-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
100 | ТУТШТ0000312 | ООО "Земля и Право" | прочие | Здание | Тайшет г, Шевченко ул, 1а | 2026-07-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
101 | ТУТШТ0000325 | Левченко Надежда Александровна ИП | прочие | магазин "Автомиг" | Тайшет г, Гагарина ул, зд. 43А | 2026-07-14 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
102 | ТУТШТ0000347 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №1 | Тайшет, мкр.Им.Мясникова, д.1 | 03.06.-11.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
103 | ТУТШТ0000347 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №2 | Тайшет, мкр.Им.Мясникова, д.2 | 03.06.-11.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
104 | ТУТШТ0000347 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №3 | Тайшет, мкр.Им.Мясникова, д.3 | 03.06.-11.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
105 | ТУТШТ0000347 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №4 | Тайшет, мкр.Им.Мясникова, д.4 | 03.06.-11.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
106 | ТУТШТ0000350 | ОМВД России по Тайшетскому району | Федеральный бюджет | Нежилое помещение (отдел по вопросам миграции) | Тайшет г, Гагарина ул, д. 108 | 2026-08-11 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
107 | ТУТШТ0000366 | ГАУ "МФЦ ИО" | Областной бюджет | Офис ГАУ "МФЦ ИО" | Тайшет г, Гагарина ул, д. 115А | 2026-07-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
108 | ТУТШТ0000367 | МБУ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Районный бюджет | Помещение в МКД | Тайшет г, Транспортная ул, д. 18 | 2026-07-29 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
109 | ТУТШТ0000372 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Федеральный бюджет | здание военкомата | г. Тайшет, ул. Горького, д. 13 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
110 | ТУТШТ0000375 | ООО "Тайшетская ЛПБ" | прочие | Здание | Тайшет г, Андреева ул, зд. 12 | 2026-07-17 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
111 | ТУТШТ0000377 | Лутков Алексей Александрович | прочие | Здание гаража | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 94а | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
112 | ТУТШТ0000378 | Юферова Наталья Александровна | прочие | Гостиница Бирюса | обл Иркутская, г Тайшет, ул Транспортная, дом № 13 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
113 | ТУТШТ0000381 | ПОЛИГРАФИСТ ООО | прочие | Помещение ООО "Полиграфист" | г Тайшет, ул Горького, дом № 9А | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
114 | ТУТШТ0000387 | Герасимова Екатерина Владимировна | прочие | Нежилое здание магазина | Тайшет г, Суворова,19/1 | 2026-07-21 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
115 | ТУТШТ0000388 | РЕСТОРАН АЗИЯ ООО | прочие | Помещение ресторана "Азия" | г Тайшет, ул Суворова, дом № 7 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
116 | ТУТШТ0000398 | Юферов Александр Александрович | прочие | Магазин смешанных товаров | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 90 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
117 | ТУТШТ0000407 | Безгачев Алексей Александрович | прочие | Здание торгового павильона | Тайшет г, Гагарина ул, 106/1 | 2026-08-13 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
118 | ТУТШТ0000409 | КСЦ СИБИРЬ Г. ТАЙШЕТА МКУ | Городской бюжет | Здание Физкультурно-оздоровительного комплекса | Тайшет г, Новый мкр, зд. 20/1 | 2026-07-30 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
119 | ТУТШТ0000413 | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ | Федеральный бюджет | Административное помещение | Тайшет г, Старобазарная ул, зд. 3 | 2026-07-22 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
120 | ТУТШТ0000427 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральный бюджет | Здание | Тайшет г, Им Пахотищева мкр, д. 3 | 2026-06-06 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
121 | ТУТШТ0000433 | ПОЧТА РОССИИ АО | прочие | Помещение почты _(Партизанская) | Тайшет г, Партизанская ул, д. 119 | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
122 | ТУТШТ0000433 | ПОЧТА РОССИИ АО | прочие | склад | Тайшет г, Партизанская ул, д. 119 | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
123 | ТУТШТ0000433 | ПОЧТА РОССИИ АО | прочие | гараж | Тайшет г, Партизанская ул, д. 119 | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
124 | ТУТШТ0000433 | ПОЧТА РОССИИ АО | прочие | Помещение почты _(Партизанская) | Тайшет г, Коммунаров ул, зд. 128 | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
125 | ТУТШТ0000435 | Прокопович Елена Владимировна | прочие | Нежилое здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 46 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
126 | ТУТШТ0000440 | ШЕЛЕХОВСКОЕ МОЛОКО СПССПК | прочие | Здание | г Тайшет, ул Горького, дом № 9 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
127 | ТУТШТ0000446 | Рудаков Александр Васильевич | прочие | СК "Тонус" | г Тайшет ул.Транспортная, дом № 31А | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
128 | ТУТШТ0000449 | Рейтузов Игорь Васильевич | прочие | Магазин | г Тайшет, ул Пушкина, дом № 47А | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
129 | ТУТШТ0000452 | ОКВД ГБУЗ | Областной бюджет | Нежилое помещение | Тайшет г, Ленина ул, стр. 258Б | 2026-07-23 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
130 | ТУТШТ0000453 | ЛУ МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ | Федеральный бюджет | Гаражи ЛОВД | Тайшет г, Андреева,10 | 2026-07-18 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
131 | ТУТШТ0000453 | ЛУ МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ | Федеральный бюджет | Здание ЛОВД | Тайшет г, Андреева,10 | 2026-07-18 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
132 | ТУТШТ0000462 | Величко Людмила Владимировна | прочие | Здание АБК (комплекс сооружений из 3-х зданий) | Тайшет г, Юбилейная ул, зд. 2В | 2026-08-08 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
133 | ТУТШТ0000481 | Тарасевич Елена Константиновна | прочие | Магазин | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 14Б | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
134 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №1 | Тайшет, мкр.Центральный, д.1 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
135 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №2 | Тайшет, мкр.Центральный, д.2 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
136 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №3 | Тайшет, мкр.Центральный, д.3 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
137 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №4 | Тайшет, мкр.Центральный, д.4 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
138 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №5 | Тайшет, мкр.Центральный, д.5 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
139 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №6 | Тайшет, мкр.Центральный, д.6 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
140 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №7 | Тайшет, мкр.Центральный, д.7 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
141 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №8 | Тайшет, мкр.Центральный, д.8 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
142 | ТУТШТ0000483 | РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | прочие | Жилой дом №9 | Тайшет, мкр.Центральный, д.9 | 16.06.-25.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
143 | ТУТШТ0000489 | Першин Дмитрий Валерьевич | прочие | здание магазина | Тайшет г, Им Пахотищева мкр, д. 1н | 2026-07-09 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
144 | ТУТШТ0000493 | Величко Людмила Владимировна | Районный бюджет | Здание Бассейна Мира 4А | Тайшет г, Мира ул, зд. 4А/1 | 2026-08-08 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
145 | ТУТШТ0000497 | ООО "РОДНИЧОК" | прочие | Здание детского сада | Тайшет, ул.Северная,12 | 2026-07-25 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
146 | ТУТШТ0000515 | УСЗСОН ПО ТАЙШЕТСКОМУ РАЙОНУ ОГБУ | Областной бюджет | здание | Тайшет г, Им Пахотищева мкр, стр. 24н | 2026-07-10 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
147 | ТУТШТ0000516 | ИП Стрельников | прочие | Торговый дом "Центральный" | Тайшет г, Партизанская ул, зд. 56А | 2026-07-16 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
148 | ТУТШТ0000517 | ТАЙШЕТ-ЭНЕРГИЯ ООО | прочие | Нежилое здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 105/1 | 2026-08-15 | Кураева И.В.
149 | ТУТШТ0000517 | ТАЙШЕТ-ЭНЕРГИЯ ООО | прочие | Нежилое здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 105/2 | 2026-08-15 | Кураева И.В.
150 | ТУТШТ0000517 | ТАЙШЕТ-ЭНЕРГИЯ ООО | прочие | Нежилое здание | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 105 | 2026-08-15 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
151 | ТУТШТ0000521 | Рохлецов Виталий Александрович | прочие | отдельно стоящее | Тайшет г, Свердлова ул, зд. 106 | 2026-08-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
152 | ТУТШТ0000525 | ИП Симаков Евгений Тимофеевич | прочие | Нежилое здание магазина | Тайшет г, Суворова ул, д 2А | 2026-08-06 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
153 | ТУТШТ0000525 | ИП Симаков Тимофей Константинович | прочие | Административно-бытовое здание (сауна "Одиссея") Автозавод.4 | Тайшет, ул.Автозаводская, д.4 | 2026-07-31 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
154 | ТУТШТ0000526 | Маслаков Павел Владимирович | прочие | Магазин с офисом | г Тайшет, ул Гагарина, дом № 96 А | 2026-07-12 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
155 | ТУТШТ0000527 | ИРНИТУ | прочие | здание | Тайшет, мкр.Мясникова, 8 | 2026-08-15 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
156 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 16 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
157 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Локомотивная, дом № 1 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
158 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Локомотивная, дом № 3 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
159 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Локомотивная, дом № 5 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
160 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Локомотивная, дом № 7 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
161 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Локомотивная, дом № 9 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
162 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Локомотивная, дом № 11 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
163 | ТУТШТ0800002 | ООО "Жилсервис" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Проездная, дом № 2 | 01.06.-31.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
164 | ТУТШТ0800003 | ЖКХ Надежда ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 14 | 02.07.-06.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
165 | ТУТШТ0800003 | ЖКХ Надежда ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 16 | 02.07.-06.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
166 | ТУТШТ0800003 | ЖКХ Надежда ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 18 | 02.07.-06.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
167 | ТУТШТ0800003 | ЖКХ Надежда ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 20 | 02.07.-06.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
168 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №1 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
169 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №2 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
170 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №3 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
171 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №4 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
172 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №5 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
173 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №6 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
174 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №7 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
175 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №7А | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
176 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Терешковой, дом №9 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
177 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Свободы, дом № 2 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
178 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Свободы, дом № 4 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
179 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Свободы, дом № 6 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
180 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Свободы, дом № 8 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
181 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 8 Марта, дом № 3 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
182 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Бурлова, дом № 10 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
183 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 106 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
184 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 125а | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
185 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 123а | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
186 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 100 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
187 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 102 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
188 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 121 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
189 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 113а | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
190 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет,ул. Транспортная, дом № 115 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
191 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 54 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
192 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 97 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
193 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Шевченко, дом № 2 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
194 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Шевченко, дом № 3 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
195 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Шевченко, дом № 4 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
196 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет,ул. Шевченко, дом № 8 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
197 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет,ул. З. Космдемьянской , дом № 3 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
198 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 8 Марта, дом № 10 | 20.06.-20.07.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
199 | ТУТШТ0800003 | ООО ЖКХ "Надежда" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 96 | 02.06.-10.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
200 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 31 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
201 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 29 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
202 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 21 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
203 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 35 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
204 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 37 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
205 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 41 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
206 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Чернышевского,10 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
207 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Чернышевского,2 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
208 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Чернышевского,4 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
209 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Чернышевского,6 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
210 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Чернышевского,8 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
211 | ТУТШТ0800005 | ТРАНСПОРТНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Транспортная, дом № 33 | 02.06.-06.06.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
212 | ТУТШТ0800006 | ООО "КОМСЕРВИС" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 1/А | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
213 | ТУТШТ0800006 | ООО "КОМСЕРВИС" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №8 | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
214 | ТУТШТ0800006 | ООО "КОМСЕРВИС" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 12 | 07.07.-11.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
215 | ТУТШТ0800006 | ООО "КОМСЕРВИС" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 26 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
216 | ТУТШТ0800006 | ООО "КОМСЕРВИС" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 28 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
217 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Андреева, дом № 1 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
218 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Андреева, дом № 3 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
219 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 113 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
220 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 2 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
221 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 4 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
222 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 17 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
223 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, № 91 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
224 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Суворова, дом № 8 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
225 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Рабочая, дом № 12 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
226 | ТУТШТ0800008 | ООО "Центральное" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Рабочая, дом № 14 | 05.06.-30.06.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
227 | ТУТШТ0800008 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Андреева,3 | 01.07.-04.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
228 | ТУТШТ0800008 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 1 | 01.07.-04.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
229 | ТУТШТ0800008 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 5 | 01.07.-04.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
230 | ТУТШТ0800008 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Старобазарная, 4 | 01.07.-04.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
231 | ТУТШТ0800008 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ООО | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Транспортная, 11 | 01.07.-04.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
232 | ТУТШТ0800010 | ВАВИЛОН ЖК | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул Бурлова, дом № 6 | 2026-08-01 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
233 | ТУТШТ0800018 | ЖК "Заря" | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Транспортная, 27 | 2026-06-09 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
234 | ТУТШТ0800018 | ЖК "Заря" | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Транспортная, 39 | 2026-06-09 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
235 | ТУТШТ0800018 | ЖК "Заря" | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Старобазарная, 1 | 2026-06-10 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
236 | ТУТШТ0800018 | ЖК "Заря" | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, ул. Транспортная, 43 | 2026-06-11 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
237 | ТУТШТ0800040 | ЖК "НОВЫЙ" | ЖКХ | МКД | г. Тайшет, мкр. Гагарина д. 110 | 2026-06-30 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
238 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Ленина,258 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
239 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Воинов-Интернац.185 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
240 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Свердлова, 83 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
241 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Свердлова, 108 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
242 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Свердлова, 110 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
243 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул.Свердлова, 112 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
244 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 1 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
245 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 2 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
246 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 3 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
247 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 5 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
248 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 6 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
249 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 7 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
250 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 8 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
251 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 9 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
252 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, 195-й кв-л, 10 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
253 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 74 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
254 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 76 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
255 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 78 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
256 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 80 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
257 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 82 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
258 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Тимирязева, 84 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
259 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, Капустина, 20 | 04.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
260 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 8 Марта, дом № 5 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
261 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. 8 Марта, дом № 8 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
262 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Андреева, дом № 14 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
263 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 10 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
264 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 123 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
265 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 125 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
266 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 6 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
267 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 8 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
268 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Горького, дом № 5 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
269 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, дом № 10 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
270 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Зои Косомдемьянской , дом № 9 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
271 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 104 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
272 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 106 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
273 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 108 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
274 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 92 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
275 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 93 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
276 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 94 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
277 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет,ул. Крупской, дом № 98 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
278 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 100 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
279 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 102 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
280 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Крупской, дом № 96 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
281 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Локомотивная, д. 2 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
282 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Локомотивная, д. 4 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
283 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Локомотивная, д. 6 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
284 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северовокзальная, дом № 34 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
285 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Северовокзальная, дом № 35 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
286 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Суворова, дом № 9 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
287 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 52 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
288 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 52а | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
289 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 58 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
290 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Транспортная, дом № 89 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
291 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Шевченко, дом № 5 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
292 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Партизанская , дом № 128 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
293 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Суворова, дом № 11 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
294 | ТУТШТ0800041 | ООО "Интехцентр" | ЖКХ | МКД | Тайшет, ул. Гагарина, дом № 117 | 01.07.-15.08.2026 | Кураева И.В. | 8-904-128-51-51
295 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №4 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
296 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул.Бурлова, дом № 3 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
297 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 1 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
298 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 10 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
299 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 10/А | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
300 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 2 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
301 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 22 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
302 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 24 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
303 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 4 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
304 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 6/А | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
305 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 8 | 25.07.-29.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
306 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №10 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
307 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №2 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
308 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №9 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
309 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 10 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
310 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 11 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
311 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 19 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
312 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 19/1 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
313 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 19/2 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
314 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 19/3 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
315 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 2 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
316 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 5 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
317 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 6 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
318 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 7 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
319 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 8 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
320 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 9 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
321 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, ул.Автозаводская, дом №1 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
322 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Новый, дом 13 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
323 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Мясникова, дом №6 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44
324 | ТУТШТ0800050 | ООО "Ресурс групп" | ЖКХ | МКД | г Тайшет, мкр Им Пахотищева, дом № 6 | 18.07.-22.07.2026 | Лукшайтене С.А. | 8-914-895-74-44