## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Общество с Ограниченной Ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»
ОГРН: 1073808009659
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Распоряжением Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области №58-351-мр от 17.10.2025 г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план)* | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 25.13 | 25.14 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 514.339 | 5051.073 | 6.069 | 754.069 | 3746.529 | 544.406 | 5155.923 | 7.723 | 670.724 | 3793.063 | 684.413 | 4536.734 | 4641.584 | 293.672 | 305.069 | 324.617 | 324.617 | 341.503 | 697.353 | 363.01 | 393.388 | 482.797 | 482.797 | 794.12 | 794.12 | 796.12 | 794.12 | 1142.895 | 850.12 | 4243.062 | 4336.515
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 504.53 | 4727.395 | 0 | 648.98 | 3559.875 | 518.54 | 4783.396 | 0 | 554.931 | 3601.876 | 626.589 | 4222.865 | 4278.866 | 239.671 | 225.153 | 259.566 | 259.566 | 287.746 | 626.543 | 292.747 | 317.244 | 412 | 412 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 1142.895 | 850.12 | 3983.194 | 4053.713
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.188 | 1.5 | 10.847 | 0 | 0.841 | 24.438 | 1.935 | 20.857 | 0.3 | 1.346 | 13.188 | 24.438 | 2.688 | 1.208 | 4 | 2.935 | 0 | 13.417 | 4.5 | 4.878 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 23.23
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.276 | 42.616 | 1.069 | 22.346 | 14.501 | 4.7 | 41.09 | 1.734 | 21.226 | 14.293 | 3.837 | 40.34 | 38.814 | 13.703 | 9.505 | 11.36 | 13.421 | 5.7 | 5.934 | 4.5 | 4.877 | 5.077 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.637 | 29.309
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.533 | 267.874 | 3.5 | 71.896 | 172.153 | 20.325 | 306.999 | 4.054 | 73.71 | 176.594 | 52.641 | 260.341 | 299.466 | 37.61 | 69.203 | 49.691 | 48.695 | 48.057 | 51.459 | 61.263 | 66.389 | 63.72 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.731 | 230.263
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25 | Иркутская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 504.53 | 4727.395 | 0 | 648.98 | 3559.875 | 518.54 | 4783.396 | 0 | 554.931 | 3601.876 | 626.589 | 4222.865 | 4278.866 | 239.671 | 225.153 | 259.566 | 259.566 | 287.746 | 626.543 | 292.747 | 317.244 | 412 | 412 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 1142.895 | 850.12 | 3983.194 | 4053.713
25.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 504.53 | 4727.395 | 0 | 648.98 | 3559.875 | 518.54 | 4783.396 | 0 | 554.931 | 3601.876 | 626.589 | 4222.865 | 4278.866 | 239.671 | 225.153 | 259.566 | 259.566 | 287.746 | 626.543 | 292.747 | 317.244 | 412 | 412 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 1142.895 | 850.12 | 3983.194 | 4053.713
25.1.1 | Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» | K_1 | П | 2020 | 2030 | 2035 | нд | нд | 504.53 | 4727.395 | 0 | 648.98 | 3559.875 | 518.54 | 4783.396 | 0 | 554.931 | 3601.876 | 626.589 | 4222.865 | 4278.866 | 239.671 | 225.153 | 259.566 | 259.566 | 287.746 | 626.543 | 292.747 | 317.244 | 412 | 412 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 794.12 | 1142.895 | 850.12 | 3983.194 | 4053.713 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.188 | 1.5 | 10.847 | 0 | 0.841 | 24.438 | 1.935 | 20.857 | 0.3 | 1.346 | 13.188 | 24.438 | 2.688 | 1.208 | 4 | 2.935 | 0 | 13.417 | 4.5 | 4.878 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 23.23
25.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.188 | 1.5 | 10.847 | 0 | 0.841 | 24.438 | 1.935 | 20.857 | 0.3 | 1.346 | 13.188 | 24.438 | 2.688 | 1.208 | 4 | 2.935 | 0 | 13.417 | 4.5 | 4.878 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 23.23
25.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.688 | 0 | 7.047 | 0 | 0.641 | 9.086 | 0 | 8.24 | 0 | 0.846 | 7.688 | 9.086 | 1.188 | 1.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.878 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.878
25.2.1.1.1 | Реконструкция адм. здания п. Кутулик, ул. Советская, 49А (строительство системы инженерного обеспечения здания) | Р_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.515 | 0 | 0.499 | 0 | 0.016 | 0.515 | 0 | 0.499 | 0 | 0.016 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2.1.1.2 | Реконструкция адм. здания п. Куйтун, ул. К. Маркса, 34б (строительство системы инженерного обеспечения здания) | Р_2 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.173 | 0 | 0.168 | 0 | 0.005 | 0.173 | 0 | 0.168 | 0 | 0.005 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2.1.1.3 | Реконструкция нежилого здания п.Залари, ул. Ленина, д. 105Б (строительство систем инженерного обеспечения здания) | Р_3 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.48 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.495 | 0 | 0.025 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2.1.1.4 | Реконструкция адм. здания п. Бохан (строительство системы водоснабжения здания, установка септика, теплового туалета, строительство архива) | S_1 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.626 | 0 | 1.526 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.2.1.1.5 | Реконструкция адм. здания п. Качуг (строительство системы водоснабжения здания, установка септика, теплового туалета) | S_2 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.626 | 0 | 1.526 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.2.1.1.6 | Реконструкция адм. здания п. Оса (строительство системы водоснабжения здания, установка септика, теплового туалета) | S_3 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.626 | 0 | 1.526 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.626 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.2.1.1.7 | Реконструкция нежилого здания (административное здание, инв. №ИЭС000362773) по адресу: Иркутская обл., Баяндаевский р-он, с. Баяндай, ул. Энергетиков, д. 1 (строительство системы холодного водоснабжения) | Q_1 | П | 2026 |  | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Внеплановый объект. Улучшение условий труда.
25.2.1.1.8 | Реконструкция адм. здания п. Усть-Ордынский (строительство системы водоснабжения здания) | T_1 | П | 2029 |  | 2029 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Внеплановый объект. Улучшение условий труда.
25.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 1.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 15.352 | 1.935 | 12.617 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 15.352 | 1.5 | 0 | 4 | 1.935 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.352
25.2.1.2.1 | Реконструкция нежилого 2-х этажного здания по адресу: г. Ангарск, квартал 89, д. 37 (инв. №ИЭС000363054) - строительство пристроя | Q_2 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.5 | 1.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 15.352 | 1.935 | 12.617 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 15.352 | 1.5 | 0 | 4 | 1.935 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.352 | Уточнение стоимости по результатам ПИР
25.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.616 | 1.069 | 22.346 | 14.501 | 4.7 | 41.09 | 1.734 | 21.226 | 14.293 | 3.837 | 40.34 | 38.814 | 13.703 | 9.505 | 11.36 | 13.421 | 5.7 | 5.934 | 4.5 | 4.877 | 5.077 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.637 | 29.309
25.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.276 | 35.199 | 1.069 | 21.469 | 9.756 | 2.905 | 34.208 | 1.734 | 20.155 | 10.274 | 2.045 | 33.562 | 32.571 | 12.025 | 8.364 | 6.26 | 8.319 | 5.7 | 5.934 | 4.5 | 4.877 | 5.077 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.537 | 24.207
25.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.637 | 35.199 | 1.069 | 21.469 | 9.756 | 2.905 | 32.408 | 1.734 | 18.655 | 10.274 | 1.745 | 33.562 | 30.771 | 12.025 | 8.364 | 6.26 | 6.519 | 5.7 | 5.934 | 4.5 | 4.877 | 5.077 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.537 | 22.407
25.3.1.1.1 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (замена ОПС со сроком эксплуатации более 10 лет) | P_4 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0.699 | 25.795 | 1.069 | 17.36 | 5.335 | 2.031 | 23.545 | 1.734 | 14.595 | 6.157 | 1.059 | 25.096 | 22.846 | 9.812 | 7.171 | 4.7 | 4.668 | 4.2 | 4.372 | 3 | 3.251 | 3.384 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.284 | 15.675 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.3.1.1.2 | Монтаж систем кондиционирования на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (монтаж в новых арендованных офисах, а также замена вышедших из строя кондиционеров по заявкам отделений в течение года) | P_5 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0.938 | 9.196 | 0 | 4.053 | 4.392 | 0.751 | 8.373 | 0 | 3.811 | 4.004 | 0.558 | 8.258 | 7.435 | 2.005 | 0.994 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.562 | 1.5 | 1.626 | 1.693 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 6.441 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.3.1.1.3 | Система контроля доступа (СКУД) на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" | P_6 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.191 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.121 | 0.273 | 0 | 0.143 | 0.024 | 0.106 | 0.191 | 0.273 | 0.191 | 0.182 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | Внеплановый объект. Оптимизация услуг охраны.
25.3.1.1.4 | Системы видеонаблюдения на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (по заявкам отделений в течение года) | P_7 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.217 | 0 | 0.106 | 0.089 | 0.022 | 0.017 | 0.217 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Внеплановый объект. Оптимизация услуг охраны.
25.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
25.3.1.2.1 | Модернизация АИИС КУЭ ООО "Иркутскэнергосбыт" зона Слюдянского отделения (инв. №ИЭС000363965) | Q_3 | П | 2026 |  | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Внеплановый объект. Исполнение требований оптового рынка э/энергии
25.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.639 | 7.417 | 0 | 0.877 | 4.745 | 1.795 | 6.882 | 0 | 1.071 | 4.019 | 1.792 | 6.778 | 6.243 | 1.678 | 1.141 | 5.1 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.102
25.3.3.1. | Программно-аппаратный комплекс контакт-центра. Инв. №ИЭС000362933. Модернизация 2024 г . | P_8 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.639 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0.976 | 0.989 | 0.976 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.3.3.2 | Модернизация объектов "Автоматизированная информационная система (АИС) управления потоками посетителей и оценки качества обслуживания" в отделениях ООО "Иркутскэнергосбыт" | Q_4 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.625 | 0 | 0.8 | 4.725 | 0.1 | 5.1 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 5.625 | 5.1 | 0.525 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1
25.3.3.3 | Система учета рабочего времени ООО "Иркутскэнергосбыт". Модернизация | P_9 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.177 | 0 | 0.077 | 0.02 | 0.08 | 0.154 | 0 | 0.071 | 0.019 | 0.064 | 0.177 | 0.154 | 0.177 | 0.152 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
25.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.533 | 267.874 | 3.5 | 71.896 | 172.153 | 20.325 | 306.999 | 4.054 | 73.71 | 176.594 | 52.641 | 260.341 | 299.466 | 37.61 | 69.203 | 49.691 | 48.695 | 48.057 | 51.459 | 61.263 | 66.389 | 63.72 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.731 | 230.263
25.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 68.171 | 3.5 | 61.646 | 0.9 | 2.125 | 73.206 | 4.054 | 63.903 | 2.2 | 3.049 | 68.171 | 73.206 | 0.9 | 0.057 | 8.646 | 11.442 | 12.125 | 13.533 | 20 | 21.674 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.271 | 73.149
25.4.1.1 | Строительство ограждения с воротами на территории ТЦ, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2Г | Q_5 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.946 | 0.9 | 3.746 | 0 | 0.3 | 12.255 | 0.754 | 10.496 | 0.5 | 0.505 | 4.946 | 12.255 | 0.9 | 0 | 4.046 | 7.05 | 0 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 12.255 | Уточнение стоимости по результатам ПИР
25.4.1.2 | Строительство модульного административно-хозяйственного здания (склад, архив, кабинеты) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Хомутово, ул.Некрасова, д.2 | Q_6 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.2 | 4.392 | 0 | 4.3 | 0 | 0.092 | 4 | 4.392 | 0 | 0 | 4 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.392 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.1.3 | Строительство надворного туалета (с септиком) на земельном участке п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября | Q_7 | Х | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0.55 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | Объект исключен. Работы выполнены по Ремонту.
25.4.1.4 | Строительство модульного административно-хозяйственного здания и здания гаража в п. Жигалово | R_1 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8 | 0.3 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 8.328 | 0.3 | 7.628 | 0.2 | 0.2 | 8 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.328 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.1.5 | Строительство административного здания и гаража в г. Тайшет | S_4 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 40 | 2 | 36.3 | 0.7 | 1 | 41.674 | 3 | 35.174 | 1.5 | 2 | 40 | 41.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21.674 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41.674 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции, а также увеличением объема работ
25.4.1.6 | Асфальтированная парковка Ангарского отделения по адресу: г. Ангарск, ул. Трудовые резервы, 34 | T_2 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.625 | 0 | 10.25 | 0 | 0.375 | 6.5 | 0 | 6.25 | 0 | 0.25 | 10.625 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 6.5 | Смещение срока работ с 2027 года на 2029 год
25.4.1.7 | Устройство площадки ТКО по адресу: Иркутская обл., п. Кутулик, ул. Советская, 49А | P_10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.055 | 0 | 0.002 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | 183.647 | 0 | 10.25 | 171.253 | 2.144 | 188.063 | 0 | 9.807 | 174.394 | 3.862 | 182.767 | 187.183 | 36.707 | 41.326 | 41.045 | 36.653 | 35.932 | 37.405 | 32.463 | 35.179 | 36.62 | 36.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.06 | 145.857
25.4.3.1 | Приобретение земельного участка в п. Жигалово под строительство административного здания и гаража (600м²) | Q_8 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
25.4.3.2 | Приобретение земельного участка в г. Тайшет под строительство адм. здания и гаража (600м²) | R_2 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.52
25.4.3.3 | Монтаж структурированной кабельной системы на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" для организации рабочих мест (в новых арендованных офисах и модернизация существующих систем в связи с увеличением рабочих мест по заявкам от отделений в течение года) | P_11 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0.484 | 10.455 | 0 | 8.781 | 0.904 | 0.77 | 10.432 | 0 | 8.883 | 0.635 | 0.914 | 9.971 | 9.948 | 2.228 | 1.968 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.978 | 1.9 | 2.059 | 2.143 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 7.98 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.4 | Монтаж вывесок на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" (изготовление и монтаж новых вывесок на фасадах новых арендованных офисов, а также замена вышедших из строя вывесок по заявкам отделений в течение года) | P_12 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.538 | 0 | 0.597 | 0.65 | 0.291 | 2.02 | 0 | 0.408 | 1.528 | 0.084 | 1.538 | 2.02 | 0.3 | 0.515 | 0.3 | 0.53 | 0.3 | 0.312 | 0.3 | 0.325 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 1.505 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.5 | Приобретение оборудование КИВС (высокоскоростные принтеры и сканеры, каналообразующее оборудование и пр.) | P_13 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 31.251 | 0 | 0 | 31.251 | 0 | 28.811 | 0 | 0 | 28.811 | 0 | 31.251 | 28.811 | 3.033 | 1.324 | 11.078 | 9.662 | 6.5 | 6.767 | 5 | 5.418 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.218 | 27.487 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.6 | Приобретение легкового автотранспорта для перевозки персонала согласно утвержденных технических требований | P_14 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 118.35 | 0 | 0 | 118.35 | 0 | 117.695 | 0 | 0 | 117.695 | 0 | 118.35 | 117.695 | 20.545 | 21.115 | 27.179 | 23.137 | 23.857 | 24.835 | 21.977 | 23.816 | 24.792 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.805 | 96.58 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.7 | ОНТМ. Компьютерная техника | P_15 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 4.072 | 4.114 | 4.072 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.3.8 | ОНТМ. Приобретение оборудования конференцсвязи | P_16 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 10.133 | 0 | 0 | 10.133 | 0 | 11.136 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 10.133 | 11.136 | 0.9 | 0.699 | 0 | 0.836 | 2.678 | 2.788 | 3.08 | 3.338 | 3.475 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.233 | 10.437 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.9 | ОНТМ. Тепловизоры (4 шт.) | P_17 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 3.58 | 3.005 | 3.58 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.10 | ОНТМ. Ретометры (ежегодно по 1 шт.) | P_18 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0.933 | 0.958 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.197 | 0.205 | 0.206 | 0.223 | 0.232 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0.848 | Увеличение КВЛ в связи с ростом инфляции
25.4.3.11 | ОНТМ. 2025 Организационное оснащение офисов (4 шт.) | P_19 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 1.38 | 0.673 | 1.38 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.3.12 | Устройство алюминиевых перегородок на объектах ООО "Иркутскэнергосбыт" | P_20 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.396 | 0.955 | 0 | 0.872 | 0 | 0.083 | 0.541 | 0 | 0.501 | 0 | 0.04 | 0.559 | 0.145 | 0.559 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.3.13 | ОНТМ.2025 Серверное оборудование | P_21 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.3.14 | Монтаж и настройка терминала автоматизированной системы "Видеоконсультант" | P_22 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 0.015 | 0.808 | 1.804 | 0 | 2.627 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.653 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 9.403 | 39.077 | 0.003 | 27.82 | 0 | 0.6 | 0 | 0.521 | 8.8 | 9.536 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.257
25.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.653 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 9.403 | 39.077 | 0.003 | 27.82 | 0 | 0.6 | 0 | 0.521 | 8.8 | 9.536 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.257
25.4.4.1.1 | Приобретение НМА (антивирус, ПО «Astra Linux Special Edition», КриптоПРО и т.д.) | P_23 | Н | 2025 | 2028 | 2029 | нд | нд | 6.653 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 18.223 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 9.403 | 11.57 | 0.003 | 0.313 | 0 | 0.6 | 0 | 0.521 | 8.8 | 9.536 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.257 | В связи с изменение бух. Учета (ПО со сроком использования более 1 года относится к НМА)
25.4.4.1.2 | НМА. Контакт-центр | P_24 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.507 | 0 | 0 | 0 | 27.507 | 0 | 27.507 | 0 | 27.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
25.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* в наименованиях заголовков столбцов вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует инвестиционная программа, утвержденная в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ (далее – утвержденная инвестиционная программа), либо в противном случае – слова «Утвержденный план»