## Лист1
Приложение № 32 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей ЧО Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
1 этап
1.1. | Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение 500 (1ф ИПУ), 6 (3фТТ ИПУ), 2 (БС) | 30.11.2026 г. | 1168933.1786 | 5043507.2158 | 652222.0156 | 6864662.41 | 1510225.73 | 8374888.14
2 этап
1.2. | Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение 500 (1ф), 6 (3фТТ ИПУ) | 30.11.2026 г. | 1146857.7415 | 4877280.3291 | 650186.1294 | 6674324.2 | 1468351.32 | 8142675.52
3 этап
1.3. | Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение 205 (1ф ИПУ) | 30.11.2026 г. | 406015.5718 | 1948264.4382 | 256501.1899 | 2610781.2 | 574371.86 | 3185153.06
4 этап
1.4. | Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение 25 (3ф ИПУ) | 30.11.2027 г. | 115018.4244 | 433934.9047 | 32563.1509 | 581516.48 | 127933.63 | 709450.11
5 этап
1.5. | Строительство объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Черемховское отделение 25 (3фТТ ИПУ) | 30.11.2027 г. | 700866.6047 | 508331.3793 | 106587.4159 | 1315785.4 | 289472.79 | 1605258.19
| Итого |  | 3537691.521 | 12811318.2672 | 1698059.9018 | 18047069.69 | 3970355.33 | 22017425.02
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | -6560525.479 | -19744456.9628 | -567520.8482 | -27369441.33 | -5112946.87 | -32482388.2
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек