## Лист1
Приложение № 44 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей АО Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759)
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
3 этап
1.1. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759), 1000(1ф), 25(3ф), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 1788282.5574 | 10750816.1377 | 1292685.4548 | 13831784.15 | 3042992.51 | 16874776.66
4 этап
1.2. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759), 1000(1ф), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 1766681.1077 | 10757664.6947 | 1313122.4076 | 13837468.21 | 3044243.01 | 16881711.22
5 этап
1.3. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759), 1000(1ф), 14(БС) | 30.11.2027 г. | 1806965.9836 | 11103749.0837 | 1317361.1227 | 14228076.19 | 3130176.76 | 17358252.95
6 этап
1.4. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759), 1069(1ф) | 30.11.2027 г. | 1792723.2423 | 10575071.0918 | 1392399.8459 | 13760194.18 | 3027242.72 | 16787436.9
7 этап
1.5. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение. 3 этап (ИЭС000364759), 25(3фТТ) | 30.11.2027 г. | 612311.1547 | 508331.3793 | 106587.4159 | 1227229.95 | 269990.59 | 1497220.54
| Итого |  | 7766964.0457 | 43695632.3873 | 5422156.247 | 56884752.68 | 12514645.59 | 69399398.27
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | -2331252.9543 | 11139857.1573 | 3156575.497 | 11468241.66 | 3431343.39 | 14899585.05
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек