## Лист1
Приложение № 52 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей БО Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224)
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
3 этап
1.1. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 1000(1ф), 250(3ф), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 4566789.3897 | 14502745.5115 | 2515179.4387 | 21584714.34 | 4748637.15 | 26333351.49
4 этап
1.2. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 1000(1ф), 250(3ф), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 4754027.7568 | 15097358.0775 | 2618301.7957 | 22469687.63 | 4943331.28 | 27413018.91
5 этап
1.3. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 1000(1ф), 61(3ф), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 3536527.3547 | 11816810.1752 | 2224974.5401 | 17578312.07 | 3867228.66 | 21445540.73
6 этап
1.4. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 1000(1ф), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 3136357.1233 | 10758008.9976 | 2098027.6291 | 15992393.75 | 3518326.63 | 19510720.38
7 этап
1.5. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 854(1ф), 1(БС) | 30.11.2027 г. | 2555002.7634 | 8534796.0256 | 1778949.671 | 12868748.46 | 2831124.66 | 15699873.12
8 этап
1.6. | Модернизация объектов Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». Братское отделение. 2 этап (ИЭС000365224), 10(3фТТ) | 30.11.2027 г. | 416637.749 | 210455.5196 | 68119.2115 | 695212.48 | 152946.75 | 848159.23
| Итого |  | 18965342.1369 | 60920174.3071 | 11303552.2861 | 91189068.73 | 20061595.13 | 111250663.86
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | 8867125.1369 | 28364399.0771 | 9037971.5361 | 45772557.71 | 10978292.93 | 56750850.64
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек