## Лист1
Приложение № 62 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей ЛбО Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760)
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
1 этап
1.1. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 150(3ф), 250(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 8186741.3759 | 17752356.2056 | 2472982.8885 | 28412080.47 | 6250657.7 | 34662738.17
2 этап
1.2. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 150(3ф), 250(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 8186741.3759 | 17752356.2056 | 2472982.8885 | 28412080.47 | 6250657.7 | 34662738.17
3 этап
1.3. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 150(3ф), 250(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 8186741.3759 | 17752356.2056 | 2472982.8885 | 28412080.47 | 6250657.7 | 34662738.17
4 этап
1.4. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 59(3ф), 250(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 8175353.9626 | 16900679.7403 | 2455845.3572 | 27531879.06 | 6057013.39 | 33588892.45
5 этап
1.5. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 250(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 7952871.8228 | 15876593.3599 | 2378996.3473 | 26208461.53 | 5765861.54 | 31974323.07
6 этап
1.6. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 250(3фТТ), 1(БС) | 30.11.2027 г. | 7818519.9763 | 15097903.4929 | 2369459.2107 | 25285882.68 | 5562894.19 | 30848776.87
7 этап
1.7. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф), 39(3фТТ) | 30.11.2027 г. | 2623767.6453 | 10690674.2038 | 1468801.9209 | 14783243.77 | 3252313.63 | 18035557.4
8 этап
1.8. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 944(1ф) | 30.11.2027 г. | 1572258.5183 | 9338324.1155 | 1229584.1462 | 12140166.78 | 2670836.69 | 14811003.47
| Итого |  | 52702996.0529 | 121161243.5292 | 17321635.6479 | 191185875.23 | 42060892.54 | 233246767.77
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | 42604779.0529 | 88605468.2992 | 15056054.8979 | 145769364.21 | 32977590.34 | 178746954.55
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек