## Лист1
Приложение № 77 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей ПбО Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761)
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
1 этап
1.1. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 100(3ф), 100(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 4419257.4421 | 13965995.6619 | 1796085.0559 | 20181338.16 | 4439894.4 | 24621232.56
2 этап
1.2. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 100(3ф), 100(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 4419257.4421 | 13965995.6619 | 1796085.0559 | 20181338.16 | 4439894.4 | 24621232.56
3 этап
1.3. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 100(3ф), 100(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2026 г. | 4419257.4421 | 13965995.6619 | 1796085.0559 | 20181338.16 | 4439894.4 | 24621232.56
4 этап
1.4. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 100(3ф), 100(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 4600446.9927 | 14538601.484 | 1869724.5432 | 21008773.02 | 4621930.06 | 25630703.08
5 этап
1.5. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 3(3ф), 1(3фТТ), 10(БС) | 30.11.2027 г. | 1806877.1226 | 10841466.8887 | 1321293.4687 | 13969637.48 | 3073320.25 | 17042957.73
6 этап
1.6. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761), 1000(1ф), 1(БС) | 30.11.2027 г. | 1676040.0613 | 9978974.8277 | 1303585.271 | 12958600.16 | 2850892.04 | 15809492.2
7 этап
1.7. | Модернизация объекта Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Левобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364760), 1000(1ф) | 30.11.2027 г. | 1665968.8466 | 9892453.7277 | 1302525.5757 | 12860948.15 | 2829408.59 | 15690356.74
8 этап
1.8. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Правобережное отделение. 3 этап (ИЭС000364761) | 30.11.2027 г. | 1079948.7365 | 6410386.1259 | 844036.5776 | 8334371.44 | 1833561.72 | 10167933.16
| Итого |  | 24087054.0861 | 93559870.0398 | 12029420.6041 | 129676344.73 | 28528795.86 | 158205140.59
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | 13988837.0861 | 61004094.8098 | 9763839.8541 | 84259833.71 | 19445493.66 | 103705327.37
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек