## УО 6 этап - ЛСР по Методике 202
Приложение № 91
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2026 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 57 УО 6 этап
УО 6 этап | [20 empty] | УО 6 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 8443.83 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 43.17 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 571.2 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 761.14 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 8.07 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4897.62 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 767.69 | чел.час.
| прочих затрат |  | 597.82 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 11.55 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена) | [24 empty] | Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена)
1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных) |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21 |  |  | 12902.4 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 21 | 614.4 |  | 12902.4 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1922.95 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.5 |  |  | 1048.49 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 1823.75 |  | 1367.81 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 801.4 |  | 601.05 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 740.19 |  | 555.14 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 596.59 |  | 447.44 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 15873.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 13950.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 13532.36 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7114.95 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 146.08 |  | 36521.15 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 140 |  |  | 86016 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 140 | 614.4 |  | 86016 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 12819.7 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10 |  |  | 6989.95 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 5 | 1823.75 |  | 9118.75 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 5 | 801.4 |  | 4007 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 5 | 740.19 |  | 3700.95 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 5 | 596.59 |  | 2982.95 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 2809.3 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.015 | 187286.82 |  | 2809.3 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 108634.95 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1720.32 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 93005.95 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 90215.77 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 47433.03 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 496.01 |  | 248004.07 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | Протокол от10.12.2025г. | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | 8608.14 | 1.0424 | 4486390.41 | [13 empty] | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4486390.41 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 100 м | 0.5 | 1 | 0.5 | [16 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.65 |  |  | 7687.68 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 13.65 | 563.2 |  | 7687.68 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 63.16 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.015 |  |  | 8.95 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.015 | 740.19 |  | 11.1 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.015 | 596.59 |  | 8.95 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.25 | 208.23 |  | 52.06 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7759.79 | [18 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 153.75 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 7696.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 7465.73 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3925.28 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 38609.1 |  | 19304.55 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 8 | 1 | 8 | 49.04 |  | 392.32 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 392.32 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | 14112.36 |  | 7056.18 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7056.18 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37.44 |  |  | 21836.51 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 37.44 | 583.24 |  | 21836.51 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 21836.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 21836.51 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 21181.41 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11136.62 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4512.88 |  | 54154.54 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 124.8 |  |  | 72788.35 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 124.8 | 583.24 |  | 72788.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 72788.35 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1455.77 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 72788.35 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 70604.7 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 37122.06 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15164.24 |  | 181970.88 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 6 | 1 | 6 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55.62 |  |  | 38135.3 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 55.62 | 685.64 |  | 38135.3 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 634.3 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 1.2 | 213.29 |  | 255.95 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 1.5 | 252.23 |  | 378.35 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 38769.6 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 762.71 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 38135.3 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 34321.77 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 17542.24 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15232.72 |  | 91396.32 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.612 | 1 | 0.612 | 64179.97 |  | 39278.14 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 39278.14 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 9 | 1 | 9 | 120.41 |  | 1083.69 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1083.69 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 51.5 |  |  | 31641.6 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 51.5 | 614.4 |  | 31641.6 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 195.92 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1 | 195.92 |  | 195.92 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 31837.52 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 632.83 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 31641.6 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 30692.35 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 16137.22 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1586 |  | 79299.92 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 346.48 |  | 17324 | [13 empty] | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17324 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
14.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 295 | 957.22 |  | 282379.9 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 282379.9 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 208961.13 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 101656.76 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1186 |  | 592997.79 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 632416.17 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 553387.74 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 14805.81 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8047.39 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 56175.23 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 39278.14 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 39278.14 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 719183.62 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 271007.84 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 14805.81 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8047.39 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 16897.09 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 268014.09 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 140411.4 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 4503714.41 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 4486390.41 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 17324 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 592997.79 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 592997.79 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 282379.9 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 208961.13 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 101656.76 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 561435.13 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 476975.22 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 242068.16 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) | [9 empty] | 5855173.96 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 739,01 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 11,515 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 592997.79 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 592997.79 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 2. Базовая станция | [24 empty] | Раздел 2. Базовая станция
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [16 empty] | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.15 |  |  | 3164.16 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 5.15 | 614.4 |  | 3164.16 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3164.16 | [18 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 63.28 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 3164.16 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3069.24 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1613.72 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1582.08 |  | 7910.4 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.05 | 1 | 0.05 | 383.8 |  | 19.19 | [13 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19.19 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 0.5 | 1 | 0.5 | 168.9 |  | 84.45 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 84.45 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-02-013-10 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т |  |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | [16 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.54075 |  |  | 327.42 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 |  | 0.54075 | 605.5 |  | 327.42 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 327.42 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 327.42 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 337.24 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 196.45 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 34444.4 |  | 861.11 | [20 empty] | Всего по позиции
19 О | УПД от 01.10.2024 | Мачта стальная телескопическая 4 м |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2705.28 | 1.02 | 13796.93 | [13 empty] | Мачта стальная телескопическая 4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 13796.93 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | УПД от 30.05.2022 | Кронштейн для мачты |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 223.33 | 1.02 | 2277.97 | [13 empty] | Кронштейн для мачты
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2277.97 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0.2 | 1 | 0.2 | 71.28 |  | 14.26 | [13 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14.26 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.15 |  |  | 3164.16 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 5.15 | 614.4 |  | 3164.16 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 19.59 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 195.92 |  | 19.59 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3183.75 | [18 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 63.28 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 3164.16 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3069.24 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1613.72 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1586 |  | 7929.99 | [20 empty] | Всего по позиции
23 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1118 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 306.05 |  | 1530.25 | [13 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1530.25 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.75 | 1 | 0.75 | [16 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.4 |  |  | 6496.63 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 11.4 | 569.88 |  | 6496.63 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 128.48 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 4.0032 | 4.64 |  | 18.57 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 1.3125 | 83.74 |  | 109.91 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6625.11 | [18 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 129.93 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6496.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6301.73 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3313.28 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 21826.73 |  | 16370.05 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 75 | 1 | 75 | 9.87 |  | 740.25 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 740.25 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм |  |  |  | 10 шт | 5 | 1 | 5 | 45.69 |  | 228.45 | [13 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 228.45 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.75 | 1 | 0.75 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.0425 |  |  | 2357.75 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 4.0425 | 583.24 |  | 2357.75 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 38.46 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.03 |  |  | 20.97 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.015 | 1823.75 |  | 27.36 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.015 | 801.4 |  | 12.02 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.015 | 740.19 |  | 11.1 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.015 | 596.59 |  | 8.95 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 153.25 | [15 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 9.9975 | 6.1 |  | 60.98 | [16 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00045 | 77564.11 |  | 34.9 | [16 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.015 | 135 |  | 2.03 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.0375 | 870.79 |  | 32.65 | [16 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00915 | 2479.91 |  | 22.69 | [16 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2570.43 | [18 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 47.16 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 2378.72 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2307.36 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1213.15 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8184.13 |  | 6138.1 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.2.03.08-0011 | Шнур ШВВП 2х0,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.0765 | 1 | 0.0765 | 14933.59 |  | 1142.42 | [13 empty] | Шнур ШВВП 2х0,5-380
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1142.42 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | 120.41 |  | 60.21 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 60.21 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 20741.68 |  | 2074.17 | [13 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2074.17 | [20 empty] | Всего по позиции
31 О | Протокол от19.01.2026г. | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 72638.13 | 1.0424 | 378575.41 | [13 empty] | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 378575.41 | [20 empty] | Всего по позиции
32 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по БС |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по БС
32.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.48 |  | 2.4 | 957.22 |  | 2297.33 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 2297.33 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 1700.02 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 827.04 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 964.88 |  | 4824.39 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Базовая станция : | [32 empty] | Итоги по разделу 2 Базовая станция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 25113.22 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 17807.45 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 38.46 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 20.97 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 7246.34 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 3893.59 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 327.42 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 3032.48 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 337.24 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 196.45 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 41957.43 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 15182.7 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 38.46 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 20.97 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 4213.86 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 14747.57 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 7753.87 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 393902.59 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 392372.34 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 1530.25 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 4824.39 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 4824.39 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 2297.33 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1700.02 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 827.04 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 17828.42 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 16784.83 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 8777.36 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Базовая станция | [9 empty] | 444578 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Базовая станция
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 28,68325 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,03 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 4824.39 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 4824.39 | [27 empty] | Доли работ не назначены
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 657529.39 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 571195.19 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 14844.27 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8068.36 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 63421.57 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 43171.73 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 327.42 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 42310.62 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 337.24 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 196.45 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 761141.05 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 286190.54 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 14844.27 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 8068.36 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 21110.95 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 282761.66 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 148165.27 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 4897617 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 4878762.75 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 18854.25 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 597822.18 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 597822.18 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 284677.23 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 210661.15 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 102483.8 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 6299751.96 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 579263.55 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 493760.05 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 250845.52 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 804312.78 | [30 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Затраты на проезд 90/60*2*740,19 | [9 empty] | 2220.57 | [29 empty] | Затраты на проезд 90/60*2*740,19
|  | Всего | [9 empty] | 806533.35 | [30 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами | [9 empty] | 6301972.53 | [30 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027 год 1,055*1,041=1,098255 1,098255 | [9 empty] | 619200.31 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027 год 1,055*1,041=1,098255 1,098255
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 6921172.84 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% | [9 empty] | 1522658.02 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 8443830.86 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 767,69325 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 11,545 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 597822.18 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 597822.18 | [33 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]