## Лист1
Приложение № 94 к договору подряда № 1/КС-2026
от " " 2026 г.
План ввода в эксплуатацию мощностей УО Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 1 этап (ИЭС000364675)
№ п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ | Стоимость строительно-монтажных работ , руб. без НДС | Стоимость оборудования, руб. без НДС | Пуско-наладочные работы, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС | НДС, руб. | Итого с НДС, руб.
5 этап
1.1. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 1 этап (ИЭС000364675), 500(1ф), 25(3ф), 5(БС) | 30.11.2027 г. | 980700.3178 | 5812767.263 | 689124.3492 | 7482591.93 | 1646170.22 | 9128762.15
6 этап
1.2. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 1 этап (ИЭС000364675), 500(1ф), 5(БС) | 30.11.2027 г. | 885779.2834 | 5378832.3583 | 656561.1983 | 6921172.84 | 1522658.02 | 8443830.86
7 этап
1.3. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 1 этап (ИЭС000364675), 500(1ф), 4(БС) | 30.11.2027 г. | 875708.0986 | 5292311.2474 | 655501.514 | 6823520.86 | 1501174.59 | 8324695.45
8 этап
1.4. | Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт». 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 1 этап (ИЭС000364675), 417(1ф), 15(3фТТ) | 30.11.2027 г. | 1076476.8847 | 4458758.0628 | 607105.6225 | 6142340.57 | 1351314.93 | 7493655.5
| Итого |  | 3818664.5844 | 20942668.9316 | 2608292.684 | 27369626.2 | 6021317.76 | 33390943.96
|  | дс1 | 183927.91 | 829287.35 | 0 | 1013215.26 | 202643.05 | 1215858.31
|  | дс2 | 865188.62 | 4713130.41 | 358500.21 | 5936819.24 | 1187363.85 | 7124183.09
|  | дс3 | 7539510.18 | 21812129.03 | 1715982.01 | 31067621.22 | 6213524.24 | 37281145.46
|  | дс5 | 1509590.29 | 5201228.44 | 191098.53 | 7398855.3 | 1479771.06 | 8878626.36
496938.04
|  |  | 10098217 | 32555775.23 | 2265580.75 | 45416511.02 | 9083302.2 | 54499813.22
|  |  | -6279552.4156 | -11613106.2984 | 342711.934 | -18046884.82 | -3061984.44 | -21108869.26
|  |  | 516599.94 | 376236.72 | 13759.1 | 409657.72 | 81931.55 | 491589.27
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| Директор |  |  |  |  | Директор ООО "Иркутскэнергосбыт"
| ___________________ |  |  |  |  | ___________А.Ю. Харитонов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Лист2
1744748.56 | Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 56 копеек
21528499.1 | Двадцать один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек
2039161.83 | Два миллиона тридцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 83 копейки
25312409.49 | Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста девять рублей 49 копеек
5062481.9 | Пять миллионов шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят один рубль 90 копеек
30374891.39 | Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 39 копеек