## СКС Холоднова 11
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2026 г.
Ведомость объемов работ
на модернизацию структурированной кабельной системы (СКС) (инв. №ИЭС000363847) в помещениях Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Холоднова, д. 11
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол -во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Помещение фронт-офиса
1 | Прокладка кабеля UTP по строительным конструкциям | м | 1684 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары,Essential Nexans,Категория 5е | м | 1684 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель-Хомут плоский 6х12мм | уп | 5 | Подрядчик
2 | Прокладка силовой сети в гофрированных трубках по строительным конструкциям | м | 40 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5 ГОСТ | м | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Трубка гофрированная ПВХ Ø20 мм | м | 40 | Подрядчик
[8 empty] | клипса через 0,8 м | шт | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Коробка распределительная для откр. установки 100х100х50 IP55 | шт | 5 | Подрядчик
3 | Прокладка силовой сети в к.каналах | м | 28 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5 ГОСТ | м | 28 | Подрядчик
4 | Прокладка кабеля UTP в к.каналах | м | 186 |  |  |  |  | Кабель внутренней прокладки UTP 4 пары,Essential Nexans,Категория 5е | м | 186 | Подрядчик
5 | Монтаж пластиковых к.каналов 100х50 мм | м | 35 |  |  |  |  | Кабельный канал 100х50 с двумя перегородками, произв. SPL | м | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Перегородка для кабельного канала 100х50мм, длина 2 метра, пр-во SPL (Саянский пластик) | м | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка 100х50 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Соединительная деталь (скоба на стык) 100х50мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 5 | Подрядчик
6 | Монтаж силовых розеток в к.канал 100х50 мм | шт | 38 |  |  |  |  | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 38 | Подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 2 поста 45х45 в кабельный канал 100/105х50мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 в кабельный канал 100/105х50мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 2 | Подрядчик
7 | Монтаж информационных розеток с разделкой кабеля (двухмодульные, одномодульные) в к.канал 100х50 мм | шт | 34 |  |  |  |  | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 22.5x45 (1/2 поста), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 52 | Подрядчик
[8 empty] | Механизм одинарной информационной розетки 1xRJ-45, 2 модуля, UTP, категория 5е, цвет белый, серия Mosaic, пр-во Legrand | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Суппорт на 1 пост 45х45 в кабельный канал 100/105х50мм, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 28 | Подрядчик
[8 empty] | Механизм одинарной информационной розетки (1xRJ-45 UTP), 45x45 (1 пост), категория 5е, белый, пр-во SPL (Саянский пластик) | шт | 2 | Подрядчик
8 | Монтаж информационных розеток скрытого монтажа с разделкой кабеля (двухмодульные, одномодульные) | шт | 13 |  |  |  |  | Электророзетка слаботочная 1 порт, сетевая типа Schneider electric Atlas Design Systeme, алюминий | шт | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Электророзетка слаботочная 2 порт, сетевая типа Schneider electric Atlas Design Systeme, алюминий | шт | 2
[8 empty] | Рамка на 1 пост типа Schneider electric Atlas Design Systeme, алюминий | шт | 2
[8 empty] | Рамка на 3 пост типа Schneider electric Atlas Design Systeme, алюминий | шт | 1
[8 empty] | Рамка на 4 пост типа Schneider electric Atlas Design Systeme, алюминий | шт | 1
9 | Монтаж горизонтальных органайзеров в комутационной стойке 19" | шт | 3 |  |  |  |  | Организатор горизонтальный 19" 1U с пластиковыми кольцами и крышкой, черный, типа Hyperline | шт | 3 | Подрядчик
10 | Монтаж патч панели на 24 места | шт | 1 |  |  |  |  | Коммутационная панель 19" 24xRJ-45 UTP, 1U, Категория 5е, Dual IDC, пр-во Hyperline | шт | 1 | Подрядчик
12 | Сверление отверстий в кирпичной стене толщ.250мм диам.30мм | шт | 2 | [7 empty] | Подрядчик
13 | Тестирование линий СКС с формированием отчета | шт | 67 | [7 empty] | Подрядчик
14 | Кроссировка концов кабеля UTP в коммутационном шкафу на патч-панели, маркировка розеток на рабочих местах и портов на патч-панелях | шт | 67 |  |  |  |  | Патч-корд UTP,Категория 5е, 2 метр серый для рабочих мест | шт | 67 | Подрядчик
|  |  | 67 |  |  |  |  | Патч-корд UTP,Категория 5е,1 метр серый | шт | 67 | Подрядчик
15 | Монтаж автономной системы контроля доступа на одну дверь в коммутационную | кмп | 1 |  |  |  |  | Контроллер Z-5R (мод. Case) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Matrix-II (мод.MF-I) серый | шт | 2
[8 empty] | Призма-С | шт | 1
[8 empty] | ИО-102-54 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной миниатюрный, 35х10х10, зазор 12 мм, Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С, белый. | шт | 1
[8 empty] | Замок эл/магнитный ML-180K с планкой | шт | 1
[8 empty] | ST-ER114D-GN Устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. | шт | 1
[8 empty] | ББП-30 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | АКБ КТА 12-7, аккумуляторная батарея, 12В, 7Ач | шт | 1 | Подрядчик
| Сверление отверстий в столах электродрелью Ду40 мм толщ. 16 мм ЛДСП | шт | 13 | [7 empty] | Подрядчик
Производство монтажных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ.
Разработал:
Инженер по надзору за ЗиС 2 категории ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин
Проверил:
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов